| ZÁMER A PODKLADY NÁRODNÉHO PROJEKTU PRE PROGRAM SLOVENSKO 2021 - 2027 |  |
| --- | --- |
| Názov národného projektu (ďalej aj „NP“) | Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám |
| Poskytovateľ | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
| Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) | 63 525 556 EUR |

| Identifikácia budúceho žiadateľa |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno / názov | MPSVR SR/sekcia sociálnej politiky/Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky |
| Sídlo | Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava |
| Právna forma | Rozpočtová organizácia |
| IČO | 681 156 |
| Štatutárny orgán |  |
| Meno a priezvisko štatutára | PhDr. Soňa Gaborčáková |

| Identifikácia budúceho partnera |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno / názov |  |
| Sídlo |  |
| Právna forma |  |
| IČO |  |
| Štatutárny orgán |  |
| Meno a priezvisko štatutára |  |

| Zdôvodnenie potreby NP, konkrétneho žiadateľa a partnerov |  |
| --- | --- |
| Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP,prípadne ako budú využité výstupy projektu. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na DOP na predkladanie žiadostí o NFP? Odôvodnenie vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy (prostredníctvom „súťažného postupu“). (napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom projektu realizovaného na základe výzvy na DOP vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov Programu Slovensko 2021 – 2027, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.). | Domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len “PvHN”), patria k najnižším príjmovým skupinám v SR. Hmotná núdza je na národnej úrovni považovaná za ekvivalent chudoby. Poskytovanie potravinovej a materiálnej pomoci rozšíri možnosti pomoci občanom v nepriaznivej sociálnej situácii a jednoznačne vedie k posilneniu účinkov pomoci v hmotnej núdzi. Nástroje na pomoc najodkázanejším sa budú vzájomne vhodne dopĺňať a napomáhať k zmierneniu nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca alebo rodiny. Cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťaživej sociálnej a ekonomickej situácii a znížiť ich ekonomické zaťaženie a mieru ich materiálnej deprivácie. Cieľom je tiež podporiť sociálnu súdržnosť, posilniť sociálne začleňovanie, a teda v konečnom dôsledku prispievať k odstraňovaniu najhorších foriem chudoby. Dôvodom realizácie projektu formou národného projektu je vecné zameranie projektu, charakter aktivít a jeho dopad na celé územie SR. Vzhľadom na povahu pomoci a hlavné cieľové skupiny je najefektívnejším spôsobom realizovať projekt formou Národného projektu (ďalej “NP”), ktorý dáva predpoklad na jednotnú koordináciu pre všetky zapojené subjekty a vytvára vhodné prostredie pre aplikáciu jednotných prístupov a postupov v oblasti odborného-koordinačného vedenia a riadenia prostredníctvom jednej organizácie (MPSVR SR), pričom zachováva špecifickosť výkonu a poskytovania služieb pre najodkázanejšie osoby v rámci celej SR. |
| Dôvod určenia budúceho žiadateľa národného projektu. Má budúci žiadateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. má budúci žiadateľ jedinečné postavenie na trhu a/alebo jedinečnú expertízu či kompetencie? | NP bude realizovať MPSVR SR, Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky, ktorý aktuálne realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie extrémnych foriem chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia. Žiadateľ v programovom období 2014-2020 plnil funkciu riadiaceho orgánu pre Operačný program Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby(ďalej len “OP FEAD”) a má teda dostatočné skúsenosti s poskytovaním potravinovej a materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, môže nadviazať na už existujúce väzby a vybudovanú koordináciu so zapojenými partnermi, ktorí budú môcť pokračovať v implementácii NP a na osvedčený logistický systém dodania a distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci konečným príjemcom. Žiadateľ má vybudované odborné aj iné personálne kapacity s viacročnými skúsenosťami. V zmysle §15 ods. 1 písm. f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedné za oblasť sociálnych služieb a oblasť hmotnej núdze. Žiadateľ má jedinečné postavenie a kompetencie na implementáciu aktivít projektu podľa: - Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy - Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné). Uveďte kritériá pre výber partnera. Má partner jedinečné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe? | nerelevantné |

| Uveďte akým spôsobom boli do prípravy NP zapojení relevantní partneri v súlade s článkom 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach. V prípade, ak žiadateľ spolupracoval s partnermi už pri príprave zámeru NP aj s partnermi, uvedie informáciu o ich zapojení v tejto časti. V prípade nezapojenia partnerov do prípravy NP, uveďte dôvody ich nezapojenia. Konkrétne ide o regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy; hospodárskych a sociálnych partnerov; občiansku spoločnosť; výskumné organizácie a univerzity. | Do prípravy zámeru NP boli zapojené relevantné subjekty prostredníctvom dobrovoľnej pracovnej skupiny pre OP FEAD zloženej z partnerov, prijímateľa, zástupcov MPSVR SR a zástupcov občianskej spoločnosti fungujúcej v programovom období 2014 – 2020. Participatívna príprava zámeru NP prebiehala aj prostredníctvom konzultačného workshopu organizovaného MPSVR SR dňa 23.08.2023 v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Relevantné subjekty majú možnosť účasti na pripomienkovaní zámeru NP aj v rámci Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 - 2027 pre Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv. |
| --- | --- |
| Projekt so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity. | čiastočne |

| Identifikácia projektu |  |
| --- | --- |
| Názov projektu/akronym | Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám |
| NACE projektu | 84.11.0 Všeobecná verejná správa |
| Štátna pomoc | NIE |
| Kategórie regiónov | MRR (v zmysle čl.63 ods.6 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1060) |
| Projekt s relevanciou k Integrovaným územným stratégiám | NIE |
| Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest | NIE |
| Cieľ politiky súdržnosti | 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv |
| Program | ITMS401000 - SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+ |
| Fond | ESF+ |
| Priorita | 4P8 Potravinová a materiálna deprivácia |
| Špecifický cieľ | ESO4.13 Riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby vrátane detí a zabezpečenie sprievodných opatrení podporujúcich ich sociálne začlenenie |
| Aktivita/akcia v súlade s P SK | - Distribúcia potravinovej pomoci ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie - Poskytovanie teplého jedla ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie - Distribúcia materiálnej pomoci na zabezpečenie hygieny ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie - Distribúcia základnej materiálnej pomoci ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie |
| Opatrenie (ak je to relevantné) | nerelevantné |
| Kategorizácia za konkrétne špecifické ciele |  |
| Oblasť intervencie | Riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo materiálnej pomoci najodkázanejším osobám vrátane sprievodných opatrení |
| Typ územia | 33. Iné prístupy - Žiadne územné zameranie |
| Forma financovania | 01.Grant EÚ |

| # Miesto realizácie projektu |  |
| --- | --- |
| # Štát | # SK0 Slovensko |
| # Región (NUTS II) | # SK01 Bratislavský kraj, # SK02 Západné Slovensko # SK03 Stredné Slovensko # SK04 Východné Slovensko |
| # Vyšší územný celok (NUTS III) | # SK010 Bratislavský kraj # SK021 Trnavský kraj # SK022 Trenčiansky kraj # SK023 Nitriansky kraj # SK031 Žilinský kraj # SK032 Banskobystrický kraj # SK041 Prešovský kraj # SK042 Košický kraj |

| # Predpokladaný časový rámec |  |
| --- | --- |
| # Dátum vyhlásenia výzvy vo formáte mesiac/rok | # 11/2023 |
| # Plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom (ak je to relevantné) | # 4. Q 2023 |
| # Plánovaný štvrťrok spustenia realizácie NP | # 4.Q 2023 |
| # Predpokladaná doba realizácie NP v mesiacoch | # 60 |

Popis projektu

Stručný popis projektu

V nadväznosti na OP FEAD realizovaný v programovom období 2014-2020, navrhovaný NP prispeje ku kontinuálnemu zabezpečeniu potravinovej a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Cieľom projektu je zabezpečiť pomoc a podporu skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detí a zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia. Cieľ bude dosiahnutý realizáciou aktivít ako sú distribúcia potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov PvHN, poskytovanie teplého jedla či distribúcia základnej materiálnej pomoci osobám bez prístrešia. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Prostredníctvom sprievodných opatrení (napríklad sociálne poradenstvo a iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií), ktoré budú dopĺňať pomoc, sa prispeje k sociálnej integrácii, resp. reintegrácii najodkázanejších osôb. NP zároveň ponúka príležitosť otestovať systém poukážok (vouchre) vo vzťahu k realizovaným opatreniam zo zdrojov ESF+ primárne v rámci poskytovania potravinovej a základnej materiálnej pomoci v limitovanom rozsahu v druhej polovici implementácie (2027-2028). Aktivity NP sa budú zameriavať na cieľovú skupinu, ktorú tvoria najodkázanejšie osoby a rodiny s nezaopatreným deťmi poberajúce PvHN; osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii; ľudia bez prístrešia a iné odkázané osoby (napr. utečenci, ľudia postihnutí krízovou situáciou). Projekt bude realizovaný na celom území SR. Merateľné ukazovatele budú zacielené na počet konečných príjemcov prijímajúcich potravinovú a materiálnu pomoc a tiež na celkovú hodnotu distribuovaných potravín a tovaru.

Popis východiskovej situácie

- Relevancia k východiskovým dokumentom Projekt bude prispievať k plneniu tematickej základnej podmienky: Národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby Realizácia NP prispeje k plneniu kritéria: - 1 TZP: Analýza založená na dôkazoch týkajúca sa chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane chudoby detí, najmä pokiaľ ide o rovný prístup ku kvalitným službám pre deti v zraniteľných situáciách, ako aj bezdomovstvo, priestorovú segregáciu a segregáciu vo vzdelávaní, obmedzený prístup k základným službám a infraštruktúre a špecifické potreby zraniteľných osôb všetkých vekových skupín. - 2 TZP: Opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých oblastiach vrátane sociálnej ochrany, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám pre zraniteľných ľudí. Základnými strategickými východiskovými dokumentami pre implementáciu aktivít NP sú: Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Základný rámcový strategický dokument, ktorý predstavuje súbor východísk, výziev a cieľov v oblasti sociálneho začlenenia a znižovania chudoby, definuje a poskytuje prehľad o prijatých kľúčových opatreniach národných politík zameraných na podporu sociálneho začlenenia. Na národnej úrovni je definovaný stav hmotnej núdze, ako aj systém pomoci v hmotnej núdzi zákonom č. 417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hmotná núdza je považovaná za ekvivalent chudoby. Správa o sociálnej situácií obyvateľstva SR za rok 2022 Správa je informatívnym materiálom MPSVR SR vypracovaným na každoročnej báze o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na základe sociálno-ekonomických ukazovateľov. Súčasťou správy je aj somostatná kapitola venovaná chudobe a sociálnemu vylúčeniu, pričom meranie chudoby a sociálneho vylúčenia sa realizuje predovšetkým na základe harmonizovaného štatistického zisťovania EU SILC o príjmoch a životných podmienkach. Oproti roku 2021 bol zaznamenaný výrazný nárast rizika chudoby v Slovenskej republike. Riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia v roku 2022 čelilo 888 tis. ľudí, čo predstavovalo 16,5 % celkového počtu obyvateľov. Najviac ohrozené sú neúplné rodiny s deťmi, viacpočetné rodiny s viac ako tromi deťmi, jednotlivci vo veku 65 a viac rokov. Z hľadiska vekového rozdelenia sú najrizikovejšou skupinou deti vo veku 0-17 rokov. Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030 Materiál bol vypracovaný MPSVR SR s cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách. Reaguje predovšetkým na zložitú sociálno-ekonomickú situáciu, ktorá priamo vplýva na kvalitu života detí ohrozených chudobou. K navrhovaným opatreniam patria aj úlohy a ciele v oblasti zabezpečenia zdravej výživy. Národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovstva Koncepcia je strešný strategický dokument definujúci globálne a špecifické ciele v jednotlivých kľúčových oblastiach problematiky prevencie a ukončovania bezdomovstva s platnosoťou do roku 2030. Ponúka ucelenú víziu prevencie a ukončovania bezdomovstva a integrované prístupy, ktoré kombinujú prevenciu, odstránenie príčin bezdomovstva, rýchly prístup k dlhodobému bývaniu a poskytovanie podporných služieb, sú uznávané ako účinné reakcie v porovnaní s tými, ktoré sa zameriavajú na manažovanie bezdomovstva prevažne prostredníctvom núdzového a dočasného ubytovania a poskytovanie podpory pre základné potreby. Na Koncepciu bude nadväzovať akčný plán spresňujúci všeobecne stanovené ciele tak, aby boli kvantifikovateľné a merateľné a obsahujúci konkrétne opatrenia pre dosiahnutie týchto cieľov. Východiskovými dokumentami legislatívneho rámca sú: a. Zákon 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov; b. Zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR; c. Vyhláška č.22/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách; d. Zákon č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách. b. Predchádzajúce analýzy SR patrí medzi krajiny s najvyššou mierou materiálnej deprivácie v rámci EÚ. To platí, tak v prípade potravinovej deprivácie ako aj závažnej materiálnej deprivácie (osoba si nemôže dovoliť 7 z 13 položiek), t. j. z merania nedostatku materiálnych tovarov, finančných ťažkostí a neschopnosti osôb žiť slušný život u sledovanej populácie. V rámci jednotlivých položiek materiálnej deprivácie dochádza k najväčšiemu ohrozeniu v dôsledku ekonomickej záťaže o čom svedčí aj skutočnosť, že si najodkázanejšia časť populácie nemôže dovoliť jesť každý druhý deň mäsité jedlo, hydinu alebo rybu. V nadväznosti na stanovené ciele pre EÚ do roku 2030 v súvislosti s realizáciou princípov obsiahnutých v Európskom pilieri sociálnych práv bol v oblasti sociálnej ochrany stanovený na národnej úrovni cieľ znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 70 tis. ľudí do roku 2030. Na základe zisťovania EU SILC bolo na Slovensku v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia v roku 2021 cca 841 tis. ľudí, čo predstavovalo 15,6 % celkového počtu obyvateľov a v roku 2022 išlo cca o 888 tis. ľudí, čo predstavovalo 16,5 % celkového počtu obyvateľov. V rámci medziročného porovnania išlo o nárast o 0,9 p. b., v absolútnom vyjadrení cca o 47 tis. ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Zásadný vplyv na vývoj miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia v rokoch 2021 až 2022 mala ekonomická situácia v krajine spôsobená pandémiou COVID-19. K zmenám došlo podľa výsledkov z EU SILC 2022 aj v jednotlivých hodnotách indikátorov tvoriacich zoskupenie indikátorov miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia. K nárastu došlo oproti zisťovaniu v roku 2021 v prípade príjmovej chudoby, a to o 1,4 p. b. a závažnej materiálnej a sociálnej deprivácie o 0,6 p. b., k poklesu došlo v prípade veľmi nízkej intenzity práce, a to o 1,1 p. b. Najviac ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením podľa EU SILC 2022 z hľadiska typu domácností boli neúplné rodiny s deťmi – 46,5 % (nad priemerom EU27 – 43,5%), viacpočetné rodiny s viac ako tromi deťmi – 43,5 % (nad priemerom EU27 – 31,1%), jednotlivci vo veku 65 a viac rokov – 30 % (pod priemerom EU27 – 31,3%) a v neposlednom rade aj jednotlivci– 28,8% (pod priemerom EU27 – 32,2 %). Z hľadiska vekového rozdelenia sú najrizikovejšou skupinou práve deti vo veku 0-17 rokov (24,7 %, t. j. na úrovni EU27 – 24,7 %), resp. deti vo veku 0-15 rokov (23,9 %; t. j. pod priemerom EU27 – 24,9%). Na základe medziročného porovnania došlo k výraznému nárastu miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia v prípade detí vo veku 0-17 rokov o 5 p. b. a v prípade detí vo veku 0-15 rokov o 4 p. b. Zo štruktúrovaného prieskumu v rámci OP FEAD uskutočneného v roku 2017 a 2022 vyplývajú pre NP nasledovné relevantné zistenia: - Absolútna väčšina konečných príjemcov vysoko oceňuje poskytnutú materiálnu pomoc z OP FEAD. A to tak v podobe poskytnutia teplého jedla, ako aj hygienických balíčkov. Len v marginálnej podobe boli prezentované výhrady voči poskytnutej pomoci. Až osem z desiatich oslovených konečných príjemcov pomoci deklarovalo veľký prínos pomoci poskytnutej z FEAD. - Okrem samotnej materiálnej pomoci je pre konečných príjemcov nápomocné aj sprievodné poradenstvo zo strany partnerských organizácií. Ako uvádzajú samotné organizácie, ide najmä o poradenstvo o osobnej hygiene a aj nasmerovanie na príslušné služby. - Poskytnutie pomoci je popisované ako bezproblémové, bez ťažkostí s jej získaním. Šesť z desiatich oslovených konečných príjemcov pomoci dostalo pomoc prvýkrát. Viac ako tretina konečných príjemcov sa zároveň vyjadrila, že by potrebovala zopakovať pomoc v krátkom časovom intervale – do ďalšieho dňa alebo do jedného týždňa. - Veľmi dôležitým aspektom poskytnutej pomoci je jej rozsah, okruh osôb, ktoré z pomoci benefitujú. Takmer tri štvrtiny konečných príjemcov uviedli, že poskytnutú pomoc využijú aj iné osoby v domácnosti konečného príjemcu. Najčastejšie ide o deti vo veku 15 rokov a menej, ako aj mladých ľudí. - Adresnosť pomoci je dokumentovaná profilom konečných príjemcov. Častejšie sú to ženy, osoby v ekonomicky aktívnom veku, osamelí rodičia, osoby bez príjmu z pracovnej činnosti, príjemcovia sociálnych dávok. A hoci väčšina z nich deklaruje, že má kde bývať, len štyria z desiatich uvádzajú vlastný byt alebo dom. - Z informácií poskytnutých konečnými príjemcami pomoci, ako aj od partnerských organizácií vyplýva, že veľmi žiadanou a očakávanou podobou pomoci sú potravinové balíčky, ktoré v roku 2023 neboli distribuované. c. Súvisiace projekty SR v programovom období 2014-2020 realizovala samostatný OP FEAD ako nástroj riešenia potravinovej a základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami pre najodkázanejšie osoby vrátane detí podporujúci ich sociálne začlenenie. Pomoc bola realizovaná prostredníctvom 3 opatrení, a to poskytovaním potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov PvHN a poskytovaním teplého jedla osobám bez prístrešia. OP FEAD bol úspešný, vysoko odborne hodnotený nielen v SR ale aj EK. Jednou distribúciou potravinových a hygienických balíčkov sa pomohlo viac ako 60 tis. konečným príjemcom (príjemcom PvHN) v 2 712 obciach v celej SR. Distribúcie sa konali 3 – 4 krát ročne. Rozdalo sa viac ako 101 902 teplých jedál pre viac ako 6 tis. konečných príjemcov ročne. Opatrenia z OP FEAD na podporu stravy, materiálnej pomoci a sociálneho začlenenia majú veľký význam pre najodkázanejšie osoby v spoločnosti vrátane tých, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. Pripravovaný NP plynulo nadviaže na aktuálne prebiehajúci/končiaci OP FEAD ktorý bude tematicky rozšírený o novú formu poskytovania bezplatnej priamej materiálnej pomoci (ponožky, spodné prádlo, rukavice, čiapky, spacáky, termo stany, deky a pod.) so sprievodnými opatreniami pre ľudí bez domova. NP zároveň ponúka príležitosť otestovať systém poukážok (vouchre) vo vzťahu k realizovaným opatreniam zo zdrojov ESF+ primárne v rámci poskytovania potravinovej a základnej materiálnej pomoci. d. Problémové oblasti - Chudoba a sociálne vylúčenie Na základe EU SILC 2022 bolo v SR ohrozených rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia 16,5 % populácie (890 tis. osôb). Najviac ohrozené sú neúplné rodiny s deťmi, rodiny s viac ako tromi deťmi a jednotlivci. Z hľadiska vekového rozdelenia sú najrizikovejšou skupinou deti vo veku 0-17 rokov a u detí vo veku 0-15 rokovje miera rizika chudoby na úrovni 22,1 %. Na národnej úrovni je definovaný stav hmotnej núdze zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a PvHN zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je považovaná v podmienkach SR za ekvivalent chudoby. Domácnosti, ktorým sa poskytuje PvHN, patria k najnižším príjmovým skupinám v SR. Na základe údajov ÚPSVAR bolo v roku 2022 v systéme PvHN priemerne mesačne evidovaných 137 307 ľudí – členov domácností, t. j. 2,53 % z celkovej populácie v SR. - Materiálna deprivácia Závažnou materiálnou depriváciou bolo v SR ohrozených 6,3 % osôb, najviac neúplné rodiny s deťmi (13,9 %), rodiny s tromi a viac deťmi (23,8 %), deti vo veku 0-17 (10,8 %), starší ľudia vo veku 65 a viac rokov (5,8 %). Závažnou materiálnou depriváciou trpia aj fyzické osoby bez prístrešia, ktoré sú zároveň aj viacnásobne ohrozenou skupinou osôb. V roku 2022 boli odovzdané hygienické balíčky rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje PvHN, čo predstavuje vyše 14,2 % z celkového počtu príjemcov PvHN. - Príjmová chudoba Príjmová chudoba sa týka najmä osôb so zraniteľnou pozíciou na trhu práce a osôb nachádzajúcich sa mimo trhu práce, ako aj osôb so špecifickým zložením domácnosti a rizikovým sociálno-demografickým profilom. - Nedostačujúce sociálne a podporné služby pre ľudí zažívajúcich bezdomovstvo alebo ohrozenie stratou domova.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Cieľ projektu: Zabezpečiť pomoc a podporu skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detí a zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia. Napĺňanie cieľa bude dosiahnuté realizáciou aktivít ako sú distribúcia potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov PvHN, poskytovanie teplého jedla či distribúcia základnej materiálnej pomoci osobám bez prístrešia. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Prostredníctvom sprievodných opatrení (napríklad sociálne poradenstvo a iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií), ktoré budú dopĺňať materiálnu podporu, sa prispeje k sociálnej reintegrácii najodkázanejších osôb. NP zároveň ponúka príležitosť otestovať systém poukážok (vouchre) vo vzťahu k realizovaným opatreniam zo zdrojov ESF+ primárne v rámci poskytovania potravinovej a základnej materiálnej pomoci v limitovanom rozsahu v druhej polovici implementácie projektu (2027-2028). Hlavná aktivita projektu: Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity: “Zabezpečenie potravinovej, materiálnej pomoci a teplého jedla so sprievodnými opatreniami”. Aktivity projektu budú realizované v prospech cieľovej skupiny, ktorú v súlade s Programom Slovensko tvoria najodkázanejšie osoby vrátane detí; rodiny s nezaopatreným deťmi; osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii; ľudia bez prístrešia a iné odkázané osoby (napr. utečenci, ľudia postihnutí krízovou situáciou). Pre potreby tohto NP je možné chápať cieľovú skupinu rozšírene ako rodina s nezaopatreným dieťaťom/deťmi, ktorej sa poskytuje PvHN, fyzická osoba, resp. dvojica bez detí, ktorá je príjemcom PvHN, fyzická osoba, resp. dvojica bez detí ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a je jej poskytovaná PvHN, fyzická osoba, alebo dvojica bez detí ktorá je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a je jej poskytovaná PvHN, fyzická osoba, alebo dvojica bez detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nemá príjem zo zárobkovej činnosti, a ktorej sa poskytuje PvHN, iné fyzické osoby v mimoriadne nepriaznivej životnej situácii na základe posúdenia kvalifikovanou osobou SO (len v prípade neprevzatých balíčkov). Oprávnené obdobie realizácie hlavnej aktivity projektu je od 1.11.2023. Materiálne, technické a priestorové zabezpečenie: Materiálne, technické a priestorové zabezpečenie potrebné pre realizáciu NP bude čiastočne zabezpečené prostredníctvom plynulého prechodu z funkcie Riadiaceho orgánu pre OP FEAD aj s technickým vybavením na funkciu žiadateľa NP, následne materiálne zabezpečené zo zdrojov technickej pomoci pre programové obdobie 2021-2027. Personálne zabezpečenie: Žiadateľ má na zabezpečenie realizácie NP vybudované odborné aj personálne kapacity s viacročnými skúsenosťami. Administratívne kapacity žiadateľa budú financované z technickej asistencie v počte 5 zamestnancov. Pri realizácii aktivít bude žiadateľ spolupracovať so spolupracujúcimi organizáciami (ďalej len “SO”), ktoré budú na realizáciu aktivít vyberané na základe výzvy na spoluprácu. Výzva na spoluprácu nebude podliehať zákonu č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko pôjde výlučne o neziskové a charitatívne organizácie, alebo verejné organizácie, ktoré nedosahujú zisk. Užívateľmi v projekte budú spolupracujúce organizácie. Podaktivity: Zabezpečenie potravinovej, materiálnej pomoci a teplého jedla so sprievodnými opatreniami sa bude realizovať prostredníctvom štyroch podaktivít: 1. Zabezpečenie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie V rámci podaktivity bude poskytovaná bezplatná priama pomoc osobám cieľovej skupiny vo forme potravinových balíčkov prostredníctvom SO. Spolu s potravinovou pomocou budú poskytované aj sprievodné opatrenia, najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie, prípadne odstraňovanie ich negatívnych návykov a vplyvov alebo správania sa. Cieľ: Poskytovanie bezplatnej priamej pomoci vo forme potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami cieľovým skupinám prostredníctvom SO. Dĺžka realizácie podaktivity: 60 mesiacov. Mechanizmus poskytovania pomoci: Žiadateľ formou verejného obstarávania zabezpečí dodanie potravinových balíčkov. S vybraným dodávateľom uzavrie rámcovú zmluvu o dodávke potravinových balíčkov v rámci celej SR. Distribúcia pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých potravinovou depriváciou bude zabezpečená v spolupráci s SO, ktoré budú vybrané prostredníctvom výzvy na spoluprácu na základe kritérií výberu SO (príloha č. 1). Žiadateľ vyhlási časovo uzavretú výzvu na spoluprácu, ktorá nebude podliehať zákonu č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko pôjde výlučne o neziskové a charitatívne organizácie, resp. subjekty verejnej správy, s čím sa aj v programovom období 2014-2020 EK stotožnila pre realizácii OP FEAD. Ak z výzvy vyplynie, že nejaká časť územia nebude pokrytá SO, bude žiadateľ aktívne hľadať ďalšie neziskové organizácie, charitatívne organizácie alebo subjekty verejnej správy do spolupráce formou priameho oslovenia. Potravinová pomoc pre najodkázanejšie osoby sa bude poskytovať priamo. SO budú vyzývať cieľovú skupinu k prevzatiu balíčkov na základe zoznamu, ktorý SO obdrží od žiadateľa. SO zodpovedajú za odovzdanie balíčkov cieľovej skupine podľa zoznamu. Po vyzdvihnutí balíčkov SO od dodávateľa, žiadateľ vykoná úhradu vo výške 7 % z hodnoty balíčkov na pokrytie administratívnych nákladov po predložení faktúry od dodávateľa spolu s preberacími protokolmi. Ďalších 7 % z hodnoty balíčkov za sprievodné opatrenia SO obdrží po ukončení distribúcie na základe predloženej Správy z distribúcie spolu s Výkazom distribúcie. Potravinová pomoc sa bude poskytovať s dôrazom na predchádzanie akejkoľvek stigmatizácii cieľovej skupiny. Cieľové skupiny: - primárne, najodkázanejšie osoby vrátane detí podľa aktualizovaných údajov Ústredia PSVR o poskytovaní PvHN (jednotlivci, osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v ZSS bez poskytovania stravy napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, nocľaháreň, zariadenie podporoveného bývania a podporu samostatného bývania);- sekundárne, osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia a odporúčania SO, Komunitného centra alebo terénneho sociálneho pracovníka Výstupy: - rozdistribuované potravinové balíčky cieľovej skupine - poskytnuté sprievodné opatrenia cieľovej skupine 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie V rámci podaktivity bude poskytovaná bezplatná priama pomoc osobám cieľovej skupiny vo forme teplého jedla prostredníctvom SO spolu so sprievodnými opatreniami, najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií a na obmedzenie, prípadne odstraňovanie ich negatívnych návykov a vplyvov alebo správania sa. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch SO bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo. Cieľ: Poskytovanie bezplatnej priamej pomoci vo forme teplého jedla so sprievodnými opatreniami cieľovým skupinám prostredníctvom SO. Dĺžka realizácie podaktivity: 60 mesiacov. Oprávnené obdobie realizácie podaktivity je od 1.11.2023. Mechanizmus poskytovania pomoci: Žiadateľ vyhlási časovo otvorenú výzvu na spoluprácu, ktorá nebude podliehať zákonu č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko pôjde výlučne o neziskové a charitatívne organizácie, resp. subjekty verejnej správy, s čím sa aj v programovom období 2014-2020 EK stotožnila pre realizácii OP FEAD. SO, ktoré budú aktivity realizovať, budú vyberané na základe kritérií výberu SO (príloha č. 2). Po poskytnutí teplého jedla SO žiadateľ vykoná úhradu vo výške 7 % z hodnoty poskytnutých teplých jedál na pokrytie administratívnych nákladov a 7 % z hodnoty poskytnutých teplých jedál za sprievodné opatrenia na základe predloženej Správy o distribúcii spolu s Výkazom distribúcie na mesačnej báze. Výdavky na poskytovanie teplého jedla navrhujeme uhrádzať podľa postupu uplatneného v OP FEAD: - jednotkovou cenou za porciu teplého jedla, ktoré SO pripravujú vo vlastnej réžii vo výške 0,82 €/jedlo. - skutočná cena jedla max. 1,55 €/jedlo, ktoré SO nakupujú od externého dodávateľa. Vyššie uvedené jednotkové ceny a skutočné ceny za teplé jedlá sa budú pravidelne upravovať na základe potravinovej inflácie (na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky). Cieľová skupina: - osoba bez prístrešia, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie podporoveného bývania a podporu samostatného bývania; - iné odkázané osoby (napr. utečenci) Výstupy: - poskytnutie pomoci, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok ako sú jedno teplé jedlo denne - poskytnuté sprievodné opatrenia cieľovej skupine 3. Zabezpečenie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie V rámci podaktivity bude poskytovaná bezplatná priama pomoc osobám cieľovej skupiny vo forme hygienických balíčkov prostredníctvom SO. Spolu s materiálnou pomocou budú poskytované aj sprievodné opatrenia, najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie, prípadne odstraňovanie ich negatívnych návykov a vplyvov alebo správania sa. Cieľ: Poskytovanie bezplatnej priamej pomoci vo forme hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami cieľovým skupinám prostredníctvom SO. Dĺžka realizácie podaktivity: 60 mesiacov. Mechanizmus poskytovania pomoci: Žiadateľ formou verejného obstarávania zabezpečí dodanie hygienických balíčkov. S vybraným dodávateľom uzavrie rámcovú zmluvu o dodávke hygienických balíčkov v rámci celej SR. Na základe skúseností z OP FEAD bude v rámci možností procesu verejného obstarávania kladený mimoriadny dôraz na zabezpečenie kvality hygienického balíčka. Distribúcia pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou depriváciou bude zabezpečená v spolupráci s SO, ktoré budú vybrané prostredníctvom výzvy na spoluprácu na základe kritérií výberu SO (príloha č. 1). Žiadateľ vyhlási časovo uzavretú výzvu na spoluprácu, ktorá nebude podliehať zákonu č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko pôjde výlučne o neziskové a charitatívne organizácie, resp. subjekty verejnej správy, s čím sa aj v programovom období 2014-2020 EK stotožnila pre realizácii OP FEAD. Ak z výzvy vyplynie, že nejaká časť územia nebude pokrytá SO, bude žiadateľ aktívne hľadať ďalšie neziskové organizácie, charitatívne organizácie alebo subjekty verejnej správy na spoluprácu formou priameho oslovenia. SO budú vyzývať cieľovú skupinu k prevzatiu balíčkov na základe zoznamu, ktorý SO obdrží od žiadateľa. SO zodpovedajú za odovzadnie balíčkov cieľovej skupine podľa zoznamu. Po vyzdvihnutí balíčkov SO od dodávateľa, žiadateľ vykoná úhradu vo výške 7 % z hodnoty balíčkov na pokrytie administratívnych nákladov po predložení faktúry od dodávateľa spolu s preberacími protokolmi. Ďalších 7 % z hodnoty balíčkov za sprievodné opatrenia SO obdrží po ukončení distribúcie na základe predloženej Správy z distribúcie spolu s Výkazom distribúcie. Materiálna pomoc pre najodkázanejšie osoby sa bude poskytovať priamo s dôrazom na predchádzanie akejkoľvek stigmatizácii cieľovej skupiny. Cieľové skupiny: - primárne, rodiny s nezaopatrenými deťmi podľa aktualizovaných údajov Ústredia PSVR o poskytovaní PvHN - sekundárne, osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia a odporúčania SO, Komunitného centra alebo terénneho sociálneho pracovníka Výstupy: - rozdistribuované hygienické balíčky cieľovej skupine - poskytnuté sprievodné opatrenia cieľovej skupine 4. Zabezpečenie základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie V rámci podaktivity bude poskytovaná bezplatná priama pomoc osobám cieľovej skupiny vo forme základnej materiálnej pomoci prostredníctvom SO spolu so sprievodnými opatreniami, najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií a na obmedzenie, prípadne odstraňovanie ich negatívnych návykov a vplyvov alebo správania sa. Cieľ: Poskytovanie bezplatnej priamej základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami cieľovým skupinám prostredníctvom SO. Dĺžka realizácie podaktivity: 60 mesiacov. Mechanizmus poskytovania pomoci Žiadateľ formou VO zabezpečí dodávanie základných materiálnych potrieb pre cieľovú skupinu na základe čiastkových verejných obstarávaní (zákaziek) realizovaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme podľa aktuálnych potrieb cieľovej skupiny, ktoré nahlási SO žiadateľovi niekoľkokrát ročne (max. 4 krát). Distribúcia pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou depriváciou bude zabezpečená v spolupráci so SO, ktoré budú vybrané na základe časovo otvorenej výzvy na spoluprácu, ktorá nebude podliehať zákonu č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko pôjde výlučne o neziskové a charitatívne organizácie, resp. subjekty verejnej správy, s čím sa aj v programovom období 2014-2020 EK stotožnila pre realizácii OP FEAD. SO, ktoré budú aktivity realizovať, budú vyberané na základe kritérií výberu SO (príloha č. 2). Po dodaní materiálnej pomoci SO žiadateľ vykoná úhradu vo výške 7 % z hodnoty materiálnej pomoci na pokrytie administratívnych nákladov na základe faktúry od dodávateľa a preberacích protokolov a 7 % z hodnoty materiálnej pomoci za sprievodné opatrenia na základe predloženej Správy z distribúcie spolu s Výkazom distribúcie. Cieľová skupina: - ľudia bez prístrešia pričom sa neskúma ich pôvod, pobyt, ani základné identifikačné údaje s dôrazom predchádzať akejkoľvek stigmatizácii - rodiny s deťmi v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia a odporúčania SO, Komunitného centra alebo terénneho sociálneho pracovníka pričom sa neskúmajú ich základné identifikačné údaje s dôrazom predchádzať akejkoľvek stigmatizácii Výstupy: - rozdistribuovanie materiálnej pomoci cieľovej skupine - poskytnuté sprievodné opatrenia cieľovej skupine NP bude realizovaný v súčinnosti s ostatnými NP v oblasti sociálnych služieb. Počas realizácie NP žiadateľ a SO budú informovať verejnosť o podpore získanej z fondu ESF+ tak, že umiestnia na miesto realizácie podaktivity plagát s informáciami o podaktivite (s veľkosťou aspoň A3), ktorý bude obsahovať informácie o finančnej podpore z Únie s logom Európskej únie a ESF+. Plagát bude umiestnený na také miesto, kde ho verejnosť ľahko uvidí. Pri označovaní miesta výkonu podaktivít, bude žiadateľ a SO dbať na to, aby koneční príjemcovia neboli stigmatizovaní, pokiaľ je to za okolností realizácie podaktivity možné. Žiadateľ a SO, ktoré majú webové stránky, takisto budú uverejňovať krátky opis podaktivít na svojej webovej stránke vrátane ich cieľov a výsledkov, pričom zdôraznia finančnú podporu Únie. Projekt bude realizovaný v súlade s horizontálnymi princípmi s povinnosťou dodržania súladu projektu s Chartou základných práv Európskej únie, rodovou rovnosťou, nediskrimináciou a prístupnosťou osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027 a v čl. 9 nariadenie o spoločných ustanoveniach berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečenia prístupnosti v súlade s jeho článkom 9, ako horizontálne základné podmienky. Pri implementácii plánovaných aktivít projektu je potrebné dodržiavať všetky články Charty ZP EÚ s dôrazom najmä na články Charty ZP EÚ, ktoré sa najviac vzťahujú k plánovaným intervenciám, aktivitám a cieľovým skupinám. V súvislosti so všetkými plánovanými aktivitami bude v rámci NP zohľadnený princíp rovnosti žien a mužov a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb a aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím k fyzickému prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. V rámci realizácie jednotlivých podaktivít nebude dochádzať k diskriminácii, k znevýhodneným podmienkam na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine. Monitorovanie realizácie projektu Žiadateľ bude každoročne na určené zasadnutie Komisie pre cieľ politiky súdržnosti č. 4 pri Monitorovacom výbore P SK 2021-2027 predkladať informáciu o priebehu čerpania podpory NP.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

V nadväznosti na stanovené ciele pre EÚ do roku 2030 a v súvislosti s realizáciou princípov obsiahnutých v Európskom pilieri sociálnych práv bol v oblasti sociálnej ochrany na národnej úrovni v Partnerskej dohode SR stanovený cieľ znížiť do roku 2030 počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 70 tis. ľudí a počet detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 21 tis. Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov najmä znížením ekonomického zaťaženia vybraných cieľových skupín, ktorým budú zabezpečované základné komodity ako sú jedlo, potraviny, hygienické potreby a základná materiálna pomoc. Poskytovanie potravinovej a materiálnej pomoci bude spojené aj realizovaním sprievodných opatrení sociálnej inklúzie tzn. opatrení, ktoré tvoria spojovací most zabezpečujúci previazanie cieľov zameraných na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Prostredníctvom sprievodných opatrení dôjde napr. k nadviazaniu kontaktu pracovníka s osobami z vybraných cieľových skupín, ktorý im priamo môže sprostredkovať prepojenie na ďalšie realizované opatrenia zacielené na riešenie chudoby alebo sociálneho vylúčenia, a to tak v rámci národnej legislatívy, ako aj v rámci realizovaných opatrení ESF+ (napr. pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi budú poskytnuté informácie o komunitných centrách, ktoré im pomôžu prostredníctvom širokého spektra odborných činností a aktivít zvýšiť kvalitu ich života, pre osoby bez prístrešia budú poskytované informácie o dostupných službách krízovej intervencie, či zabezpečené sprostredkovanie kontaktu s terénnym sociálnym pracovníkom, či sociálnym pracovníkom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny). NP tak komplementárnym spôsobom prispeje k úspešnejšej integrácii najodkázanejších osôb do spoločnosti a k celkovému zlepšeniu ich situácie.

Administratívna, finančná a prevádzková kapacita žiadateľa

Prijímateľ, odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky (ďalej len “OSPSSP”), je začlenený v organizačnej štruktúre MPSVR SR v rámci sekcie sociálnej politiky. Plní úlohy tvorby, realizácie a koordinácie štátnej politiky v oblasti sociálnej inklúzie, chudoby a pomoci v hmotnej núdzi. Vypracúva analýzy, návrhy priorít a postupov, zabezpečuje implementáciu a koordináciu politík v oblasti svojej pôsobnosti a navrhuje a realizuje opatrenia na zabezpečenie ich súladu a prepojenia s inými relevantnými oblasťami. Koordinuje návrhy a postupy jednotlivých odborov vo vecnej pôsobnosti sekcie v oblasti vypracúvania a aktualizácie návrhov prioritných osí a aktivít stanovených operačných programov štrukturálnych fondov, realizácie a vyhodnocovania prioritných osí a aktivít operačných programov štrukturálnych fondov a v oblasti tvorby komplexného informačného systému sociálnej sféry. Od roku 2015 zabezpečuje výkon a koordináciu výkonu funkcií riadiaceho orgánu pre OP FEAD. Zodpovedá za správnu implementáciu OP FEAD, zabezpečuje a koordinuje všetky činnosti, ktoré ministerstvu vyplývajú zo systému riadenia OP FEAD, zabezpečuje metodické usmerňovanie potrebné pre výkon opatrení OP FEAD, v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s orgánmi Európskej únie a s ostatnými orgánmi zapojenými do realizácie OP FEAD, zúčastňuje sa rokovaní s Európskou komisiou týkajúcich sa OP FEAD. Riadenie projektu bude zabezpečené administratívnymi kapacitami žiadateľa v rámci organizačnej štruktúry MPSVR SR v počte 5 zamestnancov. Administratívne kapacity žiadateľa budú financované z prostriedkov technickej asistencie.

| Rozpočet projektu |  |
| --- | --- |
| Žiadateľ popíše ako bol pripravovaný rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t.j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok.V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. V prípade využitia paušálnej sadzby ktorej výška je stanovená v nariadení sa spôsob stanovenia sadzby nepožaduje. | Rozpočet bol pripravovaný na základe skúseností z implementácie OP FEAD a prieskumu aktuálne platných cien na trhu. Celková výška oprávnených výdavkov: 63 525 556 EUR Priame výdavky: Dodanie potravinových balíčkov + distribúcia (administratívne náklady + sprievodné opatrenia) 52 215 420 EUR 45 803 000 EUR potravinové balíčky + z toho 7% z hodnoty balíčkov administratívne náklady 3 206 210 EUR a 7% z hodnoty balíčkov sprievodné opatrenia 3 206 210 EUR Distribúcia teplých jedál + administratívne náklady + sprievodné opatrenia 1 246 216 EUR 1 093 171,94 EUR teplé jedlá + 7% z hodnoty teplých jedál administratívne náklady 76 522,03 EUR a 7% z hodnoty teplých jedál sprievodné opatrenia 76 522,03 EUR Dodanie hygienických balíčkov + distribúcia (administratívne náklady + sprievodné opatrenia) 8 388 120 EUR 7 358 000 EUR hygienické balíčky + 7% z hodnoty balíčkov administratívne náklady 515 060 EUR a 7% z hodnoty balíčkov sprievodné opatrenia 515 060 EUR Dodanie materiálnej pomoci + distribúcia (administratívne náklady + sprievodné opatrenia) 1 675 800 EUR 1 470 000 EUR materiálna pomoc + 7% z hodnoty materiálnej pomoci administratívne náklady 102 900 EUR a 7% hodnoty materiálnej pomoci sprievodné opatrenia 102 900 EUR celkové náklady priame 63 525 556,00 EUR objem materiálnej a potravinovej pomoci 55 724 171,93 EUR 7% administratívne náklady + sprievodné opatrenia 7% 7 801 384,07 EUR |
| Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, ktorá forma? | Nie |

Finančný rámec

| Fond | Európsky sociálny fond plus |  |
| --- | --- | --- |
| Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) podľa kategórie regiónu | menej rozvinutý región | 63 525 556,00 |
|  | Vyberte položku. |  |
| Zdroj EÚ (v EUR) podľa kategórie regiónu | menej rozvinutý región | 57 173 000,00 |
|  | Vyberte položku. |  |
| Vlastné zdroje prijímateľa (v EUR) podľa kategórie regiónu | menej rozvinutý región | 0 |
|  | Vyberte položku. |  |

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

| Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP | Celkové oprávnené výdavky (v EUR) | Plánované vecné vymedzenie |
| --- | --- | --- |
| Hlavné aktivity |  |  |
| Aktivita 1 Zabezpečenie potravinovej, materiálnej pomoci a teplého jedla so sprievodnými opatreniami | 63 525 556,00 |  |
| 112 - Zásoby | 55 724 171, 94 | Poskytovanie bezplatnej priamej pomoci osobám cieľovej skupiny vo forme: - potravinových balíčkov - teplého jedla - hygienických balíčkov - základnej materiálnej pomoci. Sumy sú stanovené na základe implementačnej skúsenosti z predchádzajúceho obdobia. |
| 352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám | 7 801 384,06 | Náklady na sprievodné opatrenia a administratívne náklady, náklady na prepravu, skladovanie a prípravu, ktoré znášajú prijímateľ alebo spolupracujúce organizácie zapojené do distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám. Na základe nariadenia 2021/1057 článok 22 ods. 1 písm. c) sa vypočítajú administratívne náklady, náklady na prepravu, skladovanie a prípravu, ktoré znášajú prijímatelia zapojení do distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, v paušálnej sadzbe 7 % nákladov uvedených v písmene a) Na základe nariadenia 2021/1057 článok 22 ods. 1 písm. e) sa vypočítajú náklady na sprievodné opatrenia realizované prijímateľmi alebo v ich mene a deklarované prijímateľmi, ktorí potravinovú a/alebo základnú materiálnu pomoc dodávajú najodkázanejším osobám, v paušálnej sadzbe 7 % nákladov uvedených v písmene a). |
| Hlavné aktivity spolu | 63 525 556,00 |  |
| Podporné aktivity |  |  |
| skupina výdavkov | - |  |
| skupina výdavkov | - |  |
| Podporné aktivity SPOLU | - |  |
| CELKOM | 63 525 556,00 |  |

Merateľné ukazovatele výstupu

Merateľné ukazovatele

| Cieľ národného projektu | Zabezpečenie pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detí a zmiernenie extrémnej formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia |
| --- | --- |
| Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže | Akcia č. 1: Distribúcia potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie Akcia č. 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie Akcia č. 3: Distribúcia hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie Akcia č. 4: Distribúcia základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie |
| Typ merateľného ukazovateľa | výstup |
| Typ územia | SR |
| Kód | PO016 |
| Názov | celková peňažná hodnota distribuovaných potravín a tovaru |
| Merná jednotka | EUR |
| Indikatívna cieľová hodnota | 63 525 556,00 EUR Finančná alokácia predstavuje celkovú hodnotu potravín a tovaru určenú na riešenie potravinovej a materiálnej deprivácie. Hodnota ukazovateľa vychádza z hodnôt ukazovateľov PO017 – Celková hodnota potravinovej pomoci a PO018 – Celková hodnota distribuovaného tovaru. (zdroj IMS) |

Merateľné ukazovatele

| Cieľ národného projektu | Zabezpečenie pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detía zmiernenie extrémnej formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia |
| --- | --- |
| Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže | Akcia č. 1: Distribúcia potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie Akcia č. 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie |
| Typ merateľného ukazovateľa | výstup |
| Typ územia | SR |
| Kód | PO017 |
| Názov | celková hodnota potravinovej pomoci |
| Merná jednotka | EUR |
| Indikatívna cieľová hodnota | 53 461 636,00 EUR V rámci celkovej finančnej alokácie pre potravinovú a materiálnu depriváciu, 84,16 % predstavuje hodnota potravinovej pomoci. V rámci potravinovej pomoci predpokladáme distribúciu potravinových balíčkov ako nástroja na riešenie potravinovej deprivácie v hodnote 52 215 420,00 EUR. Poskytovanie teplého jedla ako nástroja riešenia potravinovej deprivácie predpokladáme v hodnote 1 246 216,00 EUR. (Zdroj: IMS) |

Merateľné ukazovatele

| Cieľ národného projektu | Zabezpečenie pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detía zmiernenie extrémnej formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia |
| --- | --- |
| Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže | Akcia č. 3: Distribúcia hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie Akcia č. 4: Distribúcia základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie |
| Typ merateľného ukazovateľa | výstup |
| Typ územia | SR |
| Kód | PO018 |
| Názov | celková hodnota distribuovaného tovaru |
| Merná jednotka | EUR |
| Indikatívna cieľová hodnota | 10 063 920,00 EUR V rámci celkovej finančnej alokácie pre potravinovú a materiálnu depriváciu, 15,84 % predstavuje hodnota distribuovaného tovaru. V rámci materiálnej pomoci predpokladáme distribúciu hygienických balíčkov ako nástroja na riešenie materiálnej deprivácie v hodnote 8 388 120,00 EUR. Distribúcia základnej materiálnej pomoci ako nástroja riešenia materiálnej deprivácie predpokladáme v hodnote 1 675 800,00 EUR. (zdroj IMS) |

Merateľné ukazovatele výsledku

Merateľné ukazovatele

| Cieľ národného projektu | Zabezpečenie pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detí a zmiernenie extrémnej formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia |
| --- | --- |
| Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže | Akcia č. 1: Distribúcia potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie Akcia č. 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie |
| Typ merateľného ukazovateľa | výsledok |
| Typ územia | SR |
| Kód | PRO02 |
| Názov | Počet konečných príjemcov poberajúcich potravinovú pomoc |
| Merná jednotka | Počet |
| Indikatívna cieľová hodnota | nerelevantné |

Merateľné ukazovatele13

| Cieľ národného projektu | Zabezpečenie pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detí a zmiernenie extrémnej formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia |
| --- | --- |
| Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže | Akcia č. 3: Distribúcia hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie Akcia č. 4: Distribúcia základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie |
| Typ merateľného ukazovateľa | výsledok |
| Typ územia | SR |
| Kód | PRO07 |
| Názov | Počet konečných príjemcov prijímajúcich materiálnu pomoc |
| Merná jednotka | počet |
| Indikatívna cieľová hodnota | nerelevantné |

| Uveďte zoznam iných údajov projektu (ak je to relevantné) |  |
| --- | --- |
| Kód a názov iného údaja |  |
| Merná jednotka iného údaja |  |

| Ďalšie požadované údaje pre monitorovanie |  |
| --- | --- |
| Názov |  |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta? |  |

| Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prínosy/Dopady Zníženie ekonomického zaťaženia vybraných cieľových skupín zabezpečením základných komodít ako sú potraviny, teplé jedlo denne, hygienické potreby a základná materiálna pomoc a kvalitné poskytovanie sprievodných opatrení v jednotlivých lokalitách pri riešení zložitých životných situácií osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. | Cieľová skupina NP - Najodkázanejšie osoby vrátane detí - Rodiny s nezaopatreným deťmi - Osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii - Osoba bez prístrešia Iné odkázané osoby (napr. utečenci) | Počet Počet je variabilný a odvíja sa od - počtu príjemcov PvHN, ktorý sa aktualizuje z údajov ÚPSVaR každý mesiac (cca 60tis/mesačne) - počtu zazmluvnených SO na poskytovanie teplých jedál (v súčasnosti 5 SO)a reálneho počtu osôb žiadajúcich o teplé jedlo v čase poskytovania TJ (cca 6tis/rok) - počtu príjemcov – materiálnej pomoci (ľudia bez domova) cca 14tis. osôb bez prístrešia |

| Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné typy projektov. |  |
| --- | --- |
| Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti ? (áno/nie) | N/A |
| Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená | N/A |
| V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok) | N/A |

| Verejné obstarávanie |  |
| --- | --- |
| Sumár zrealizovaných VO | 0 |
| Sumár plánovaných VO | 1 max. 2 VO podľa časových a finančných možností projektu |
| Názov VO | Nákup, dodanie, balenie a skladovanie potravinových balíčkov |
| Stručný opis predmetu VO | Predmetom zákazky je nákup, dodanie a balenie vybraných potravín do potravinových balíčkov a ich skladovanie |
| Celková hodnota zákazky | Max. do výšky rozpočtu určeného na aktivitu Zabezpečenie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie očistený od nákladov na sprievodné opatrenia a administratívne náklady |
| Postup obstarávania | Verejná súťaž |
| Metóda podľa finančného limitu | Nadlimitná zákazka |
| Začiatok VO | 2. Q. 2024 |
| Stav VO | n. a. |
| Predpokladaný datum ukončenia VO | 2. Q. 2024 |
| Poznámka | Predpokladá sa 1 VO, výsledkom ktorého bude rámcová dohoda s 1 dodávateľom uzavretá na 4 roky. Po skončení účinnosti rámcovej dohody sa v závislosti od zostávajúcich finančných prostriedkov a časových možností projektu môže realizovať nové VO s kratšou dobou trvania rámcovej dohody. |
| Aktivita | Zabezpečenie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie |
| Hodnota na aktivitu z celkovej hodnoty VO | Max. do výšky rozpočtu určeného na aktivitu Zabezpečenie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie očistený od nákladov na sprievodné opatrenia a administratívne náklady |

| Verejné obstarávanie |  |
| --- | --- |
| Sumár zrealizovaných VO | 0 |
| Sumár plánovaných VO | Max. 1 podľa časových a finančných možností projektu |
| Názov VO | Dodanie voucherov |
| Stručný opis predmetu VO | Predmetom zákazky je nákup a dodávanie voucherov pre príjemcov PvHN vo vybraných lokalitách |
| Celková hodnota zákazky | Maximálne do výšky zostatku finančných prostriedkov Aktivity 1 |
| Postup obstarávania | Podľa dostupných financií |
| Metóda podľa finančného limitu | Podľa dostupných financií |
| Začiatok VO | 2027 |
| Stav VO | n. a. |
| Predpokladaný datum ukončenia VO | 2027 |
| Poznámka | Predpokladá sa 1 VO, výsledkom ktorého bude rámcová dohoda s 1 dodávateľom uzavretá na zostávajúce 2 roky, a to v závislosti od zostávajúcich finančných prostriedkov a časových možností projektu. |
| Aktivita | Zabezpečenie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie |
| Hodnota na aktivitu z celkovej hodnoty VO | Maximálne do výšky zostatku finančných prostriedkov Aktivity 1 |

| Verejné obstarávanie |  |
| --- | --- |
| Sumár zrealizovaných VO | 0 |
| Sumár plánovaných VO | Max. 1 podľa časových a finančných možností projektu |
| Názov VO | Dodanie voucherov |
| Stručný opis predmetu VO | Predmetom zákazky je nákup a dodávanie voucherov pre príjemcov PvHN vo vybraných lokalitách |
| Celková hodnota zákazky | Maximálne do výšky zostatku finančných prostriedkov Aktivity 3 |
| Postup obstarávania | Podľa dostupných financií |
| Metóda podľa finančného limitu | Podľa dostupných financií |
| Začiatok VO | 2027 |
| Stav VO | n. a. |
| Predpokladaný datum ukončenia VO | 2027 |
| Poznámka | Predpokladá sa 1 VO, výsledkom ktorého bude rámcová dohoda s 1 dodávateľom uzavretá na zostávajúce 2 roky, a to v závislosti od zostávajúcich finančných prostriedkov a časových možností projektu. |
| Aktivita 3 | Zabezpečenie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie, |
| Hodnota na aktivitu z celkovej hodnoty VO | Maximálne do výšky zostatku finančných prostriedkov Aktivity 3 |

| Verejné obstarávanie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sumár zrealizovaných VO |  | 0 |
| Sumár plánovaných VO |  | 1 max. 2 VO podľa časových a finančných možností projektu |
| Názov VO |  | Nákup, dodanie, balenie a skladovanie hygienických balíčkov |
| Stručný opis predmetu VO |  | Predmetom zákazky je nákup, dodanie a balenie vybraných druhov hygienických potrieb do hygienických balíčkov a ich skladovanie |
| Celková hodnota zákazky |  | Max. do výšky rozpočetu určeného na aktivitu Zabezpečenie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie očistený od nákladov na sprievodné opatrenia a administratívne náklady |
| Postup obstarávania |  | Verejná súťaž |
| Metóda podľa finančného limitu |  | Nadlimitná zákazka |
| Začiatok VO |  | 2. Q. 2024 |
| Stav VO |  | n. a. |
| Predpokladaný datum ukončenia VO |  | 2. Q. 2024 |
| Poznámka |  | Predpokladá sa 1 VO, výsledkom ktorého bude rámcová dohoda s 1 dodávateľom uzavretá na 4 roky. Po skončení účinnosti rámcovej dohody sa v závislosti od zostávajúcich finančných prostriedkov a časových možností projektu môže realizovať nové VO s kratšou dobou trvania rámcovej dohody. |
| Aktivita |  | Zabezpečenie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie |
| Hodnota na aktivitu z celkovej hodnoty VO |  | Max. do výšky rozpočtu určeného na aktivitu Zabezpečenie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie očistený od nákladov na sprievodné opatrenia a administratívne náklady |
| Verejné obstarávanie |  |  |
| Sumár zrealizovaných VO |  | 0 |
| Sumár plánovaných VO |  | 1 VO podľa časových a finančných možností projektu |
| Názov VO |  | Dodanie základných materiálnych potrieb pre osoby bez prístrešia |
| Stručný opis predmetu VO |  | Predmetom zákazky je nákup a dodávanie vybraných materiálnych potrieb pre osoby bez prístrešia v rámci celej Slovenskej republiky |
| Celková hodnota zákazky |  | Max. do výšky rozpočtu určeného na aktivitu Zabezpečenie základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie očistený od nákladov na sprievodné opatrenia a administratívne náklady |
| Postup obstarávania |  | Dynamický nákupný systém |
| Metóda podľa finančného limitu |  | Nadlimitná zákazka |
| Začiatok VO |  | 2. Q. 2024 |
| Stav VO |  | n. a. |
| Predpokladaný datum ukončenia VO |  | 3. Q. 2029 |
| Poznámka |  | V rámci dynamického nákupného systému sa budú realizovať čiastkové zákazky podľa aktuálnych potrieb žiadateľa (verejného obstarávateľa). |
| Aktivita |  | Zabezpečenie základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie |
| Hodnota na aktivitu z celkovej hodnoty VO |  | Max. do výšky rozpočtu určeného na aktivitu Zabezpečenie základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie očistený od nákladov na sprievodné opatrenia a administratívne náklady |
| Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu |  |  |
| Riziko |  |  |
| Názov rizika 1 | nedostatok finančných prostriedkov na financovanie administratívnych kapacít – projektu NP |  |
| Popis rizika | nízky počet zamestnancov/pracovníkov na NP – vysoká administratívna záťaž, nedodržiavanie lehôt stanovených SORO, nedostatočná kontrola samotnej implementácie/realizácie projektu spolupracujúcimi organizáciami zo strany prijímateľa |  |
| Závažnosť | Vysoká |  |
| Opatrenia na elimináciu rizika | Zazmluvniť dostatočný počet pracovníkov / zamestnancov NP (prijímateľa) na dobu realizácie projektu |  |
| Názov rizika 2 | dlhotrvajúci proces VO, oneskorená (neuskutočnená) distribúcia |  |
| Popis rizika | čím je proces VO dlhší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa neuskutočnia všetky plánované distribúcie; neskoro sa začne s realizáciou projektu – dlhá doba nerealizovania (nepokračovania/vákum) distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci, dlhé schvaľovacie procesy SORO |  |
| Závažnosť | Vysoká |  |
| Opatrenia na elimináciu rizika | V dostatočnom predstihu nastaviť podmienky VO tak, aby proces obstarávania netrval dlho a aby sa všetky plánované distribúcie uskutočnili, vyhnúť sa neschopnosti dodávateľa splniť podmienky zmluvy, |  |
| Názov rizika 3 | neprimerane nízka jednotková cena stanovená PHZ-kou v procese VO, nezáujem SO o zapojenie sa do realizácie projektu z dôvodu nízkej paušálnej sadzby 7% na administratívne náklady a 7 % na sprievodné opatrenia. |  |
| Popis rizika | V procese VO môže dôjsť k „podlezeniu“ ceny na základe čoho nebude zazmluvnená celková alokovaná suma a toto „podlezenie“ ceny môže spôsobiť, že SO nebudú mať záujem o zapojenie sa do distribúcie za nízku úhradu ich nákladov na základe paušálu vychádzajúceho z hodnoty pomoci. |  |
| Závažnosť | Vysoká |  |
| Opatrenia na elimináciu rizika | Proces samotného obstarávania nastaviť tak, aby nemohlo dôjsť k zámernému/účelovému „podlezeniu“ ceny. V prípade nezáujmu SO zabezpečiť distribúciu prostredníctvom inej SO. |  |
| Názov rizika 4 | nezáujem SO o poskytovanie teplého jedla |  |
| Popis rizika | Nezáujem SO o poskytovanie teplého jedla – nízko nastavená jednotková cena teplého jedla, prísne hygienické normy |  |
| Závažnosť | vysoká |  |
| Opatrenia na elimináciu rizika | Nastaviť dostatočne primeranú cenu teplého jedla. Jednotkové ceny a skutočné ceny za teplé jedlá sa budú upravovať aktuálne na základe potravinovej inflácie. |  |
| Názov rizika 5 | nezáujem SO o zapojenie sa do realizácie projektu z dôvodu vysokej adminstratívnej záťaže na dokladovanie nákladov na paušálnu sadzbu ich úhrady |  |
| Popis rizika | Príliš veľké administratívne zaťaženie SO za nízku paušálnu sadzbu |  |
| Závažnosť | vysoká |  |
| Opatrenia na elimináciu rizika | Nastaviť jednoduchšie pravidlá pre SO. |  |

Prílohy

- Kritériá na výber SO pre realizáciu podaktivity 2 a 4

- Kritériá na výber SO pre realizáciu podaktivity 1 a 3

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to ten istý subjekt, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku

Zo zoznamu sa vyberie: "áno" v prípade, ak sa celý NP plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych komunít a súčasne bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity; "čiastočne" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať/aj realizovať (časť projektu) v lokalite Atlasu rómskych komunít a súčasne bude financovaný z alokácie bez špecifického určenia pre marginalizované rómske komunity; "nie" v prípade, ak projekt sa neplánuje realizovať v lokalite Atlasu rómskych komunít.

Podtrieda podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností Vyhlášky ŠÚSR 306/2007 Z.z. z 18. júna 2007

Termíny v tabuľke nie sú záväzné.

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), RO/SO predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP.

V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

Prijímateľom v NP v zmysle čl.22 ods. 1 písm. c) a písm. e) sú spolupracujúce organizácie

V prípade viacerých údajov, doplňte údaje za každý údaj.

V prípade viacerých cieľových skupín NP, doplňte dopady na každú z nich.

Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )