## Slide 1: PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA PRE DOPYTOVO-ORIENTOVÉ PROJEKTY
Programové obdobie 2014 - 2020 (pre prioritné osi č. 2, 3 a 4)
Odbor implementácie projektov 06/2021

## Slide 2
Prijímateľ je povinný sa riadiť príručkou pre prijímateľa.
Prijímateľ postupuje podľa účinnosti zmien v príručke, jej prílohách a usmerneniach k príručke zverejňovaných na webovom sídle poskytovateľa www.employment.gov.sk .
Pre prijímateľa sú záväzné aj:
Pravidlá a podmienky, ktoré sú zadefinované v rámci výzvy na predloženie žiadosti o NFP,
Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014 – 2020 (príloha PpŽ),
Usmernenia Riadiaceho orgánu,
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu verejného obstarávania/obstarávania (účinná pre zákazky, vyhlásené od 15.06.2021 vrátane),
Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF,
Usmernenie RO k používaniu vecných príspevkov pre dopytovo-orientované projekty,
OP ĽZ v účinnom znení,
Pokynmi zamestnancov riadiaceho orgánu.

## Slide 3
Na čo nezabudnúť po podpise zmluvy
Hlásenie o realizácii aktivít projektu do 20 dní od začatia prvej hlavnej aktivity resp. do 20 dní od účinnosti zmluvy (zaevidovať v ITMS2014+ a predložiť elektronicky).
Podrobný harmonogram aktivít projektu (príloha č. 1) zasielať elektronicky (prostredníctvom ITMS2014+) a e-mailom PM poskytovateľa + na harmonogram@employment.gov.sk. Zmeny - Oznámenie zmeny harmonogramu projektu (príloha č. 2) bezodkladne.
Zabezpečiť informovanie a komunikáciu v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
Formulár príkladov dobrej praxe (príloha č. 13) – zaslať emailom pridelenému PM poskytovateľa a na publicita@employment.gov.sk do 1 mesiaca od začatia realizácie projektu.
Podporné dokumenty: Vzor plnej moci, podpisové vzory, nahlásenie účtov.

## Slide 4
Verejné obstarávanie
Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu, čím sa prijímateľ stáva osobou povinnou postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a je povinný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní používať relevantný postup zadávania zákazky.
Usmernenie Riadiaceho orgánu k verejnému obstarávaniu:
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/usmernenia/
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (účinná pre zákazky, vyhlásené od 15.06.2021 vrátane).

## Slide 5
FINANČNÉ RIADENIE REALIZÁCIE PROJEKTU
Prijímateľ vedie účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, v súlade so zákonom o účtovníctve.
Syntetická ako aj v analytická evidencia účtovníctva (identifikácia účtovných prípadov projektu).
Ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, jednotlivé účtovné zápisy sú slovne a číselne označené príslušným projektom.
Ak nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

## Slide 6
Účty prijímateľa
Prijímateľ vedie účet, ktorý slúži na príjem prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie - otvorený až do prijatia záverečnej platby NFP.
Účet je vedený v mene euro a v súlade s článkom 15. až 18. VZP.
Ak je NFP poskytnutý systémom zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 VZP.
Každú zmenu účtu je potrebné oznámiť poskytovateľovi.
Systém platieb
Prijímateľ môže realizovať len systém platieb, ktorého prípustné varianty sú stanovené vo výzve a ktorý mu umožňuje uzatvorená zmluva o NFP a podľa podmienok v nej ustanovených.

## Slide 7: Žiadosť o platbu - postupy pri platbách
Jeden formulár žiadosti o platbu (ŽoP) pre všetky žiadosti. Podrobný postup vypracovania jednotlivých druhov ŽoP je uvedený v prílohách č. 18 a 18a, 18b, 18c Príručky pre prijímateľa.
Prijímateľ ŽoP elektronicky vypracuje a odošle prostredníctvom formulára v ITMS2014+.
Originály dokumentov prijímateľ uchováva a v prípade FKnM ich predkladá na overenie súladu.
Minimálna výška žiadosti o platbu, ktorú predkladá prijímateľ je prijímateľovi oznámená písomne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
Súčasťou ŽoP sú Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP.
Prehľad čerpania rozpočtu podľa schválených ŽoP (príloha č. 4).
Čestné vyhlásenie prijímateľa o participácii na iných projektoch z EŠIF a mimo EŠIF (príloha č. 8).

## Slide 8: Žiadosť o platbu (zálohová platba)
prijímateľ žiada o poskytnutie zálohovej platby,
bez podpornej dokumentácie,
Výpočet maximálnej výšky prvej zálohovej platby :
Zálohové platby sa poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 100% celkových oprávnených výdavkov na projekt.
maximálna výška prvej poskytnutej = 0,4 x (suma nenávratného finančného príspevku) zálohovej platby
maximálna výška celková suma identifikovaných typov výdavkov (rozpočtových položiek prvej poskytnutej = 0,4 x projektu), ktoré sú určené na financovanie systémom zálohovej platby zálohovej platby

## Slide 9: Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby, priebežná platba, záverečná platba)
Prijímateľ preukazuje skutočné vynaloženie vzniknutých výdavkov počas realizácie projektu, resp. pri type ŽoP„zúčtovanie zálohovej platby“ aj použitie poskytnutej zálohovej platby.
ŽoP obsahuje aj podpornú dokumentáciu, účtovné doklady, vrátane výpisu z bankového účtu (scan originálu, ktorý je označený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa)
Prijímateľ predkladá ŽoP v intervaloch oznámených písomne po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Resp. v intervaloch, ktoré má stanovené k rámci Usmernenia RO ku konkrétnej výzve.
Ak prijímateľ nie je oprávnený na 100 % financovanie z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu a realizácia projektu je podmienená spolufinancovaním z vlastných zdrojov, každá platba prijímateľovi z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru ESF a štátneho rozpočtu.

## Slide 10
Spoločný postup pri predkladaní žiadosti o platbu:
Predloženie ŽoP v ITMS2014+ → administratívna finančná kontrola (AFK), v prípade potreby aj finančná kontrola na mieste,
AFK → návrh správy (v prípade zistenia nedostatkov) → Na doplnenie
→ správa z kontroly.
Po vykonaní kontroly poskytovateľ žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví alebo ju zníži o relevantnú sumu.
V prípade opakujúcich sa nedostatkov v predkladaní ŽoP alebo z dôvodu identifikovania veľkého množstva chýb a zistení v predloženej podpornej dokumentácii k ŽoP, je poskytovateľ oprávnený ŽoP zamietnuť a výdavky v plnej výške uznať za neoprávnené.
Podrobný postup spracovania ŽoP: kapitola 6 SFR, dostupný na: www.finance.gov.sk.

## Slide 11: Žiadosť o platbu - zúčtovanie zálohovej platby
Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby).
Každú zálohovú platbu je potrebné zúčtovať do 12 mesiacov od jej poskytnutia (odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa/partnera) vo výške 100%.
ak prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nedodrží podmienky stanovené na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby, je povinný do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby vrátiť nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby.
Úhrada výdavkov – 2 spôsoby:
1) Prevod finančných prostriedkov z osobitného účtu zriadeného na prijímanie prostriedkov z NFP,
2) Úhrada výdavkov z osobitného účtu (časť NFP) + úhrada z iného účtu (časť spolufinancovania).

## Slide 12
Oprávnenosť výdavkov
Podrobnejšie informácie: výzva, zmluva o NFP a Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020.
Prijímateľ postupuje v súlade s MP CKO č. 6 , dostupný na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr /.
Prijímateľ zodpovedá za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť a reálnosť údajov uvedených v predložených dokumentoch.
Pravidlá vecnej oprávnenosti výdavkov:
- v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- vynaložené na projekt, v zmysle podmienok výzvy,
- vynaložené v súlade so schémou štátnej pomoci, resp schémou pomoci de minimis,
- primerané, identifikovateľné a preukázateľné,
- hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť, účinnosť, zásady správneho finančného riadenia podľa čl. 33 nariadenia č.
2018/1046
- časovo a vecne sa neprekrývajú,
- sú uhradené prijímateľom.
Pravidlá časovej a územnej oprávnenosti výdavkov:
- vznikol v rámci oprávneného obdobia
- je realizovaný na oprávnenom území

## Slide 13
Pravidlá oprávnenosti personálnych výdavky
- odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií s ohľadom na predchádzajúcu mzdovú politiku,
- rozsah práce maximálne 12 hod./deň (výnimkou je nerovnomerné rozvrhnutie týždenného pracovného času),
- pracovné úväzky osôb pracujúcich na projekte sa nesmú prekrývať,
- pracovnoprávny vzťah zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom - dokladovanie,
- jednotkové ceny uvádzané v rozpočte sú maximálnymi cenami, to neznamená, že je ich možné pokladať
automaticky za oprávnené v maximálnej výške,
- výdavky na dovolenku zamestnancov v trvaní menej ako pol dňa
Neoprávnené výdavky
Porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
Nedodržanie podmienok poskytnutia NFP
Úmysel podvodu
Iné dôvody (napr. nepredloženie úplnej podpornej dokumentácie, nezachovanie odbornej garancie osôb)
V prípade, ak počas realizácie projektu poskytovateľ identifikuje porušenie zmluvných podmienok zo strany prijímateľa, môže pozastaviť poskytovanie NFP prijímateľovi až do odstránenia tohto porušenia.

## Slide 14: Preukazovanie oprávnenosti výdavkov
účtovníctvo prijímateľa a všetky účtovné prípady musia byť doložené účtovnými dokladmi,
Prijímateľ dokladuje poskytovateľovi všetky oprávnené výdavky s výnimkou výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom v súlade s príslušnou výzvou na predkladanie ŽoNFP.
Oprávnenosť výdavkov sa preukazuje:
sumarizačnými hárkami (príloha č. 6) - prepis informácií z účtovných dokladov, ktoré prijímateľ uchováva u seba,
účtovnými dokladmi - pokladničné doklady, výpisy z bankového účtu, dodávateľské faktúry, interné doklady
Prezenčnými listinami (príloha č. 12),
Pracovnou zmluvou/služobnou zmluvou/ dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
Pracovným výkazom (príloha č. 11).
Výplatnou páskou - prijímateľ predkladá k ŽoP výplatné pásky zamestnancov prostredníctvom ITMS2014+ ako účtovný doklad. (Povinnosť predkladania výplatnej pásky je možné stanoviť odlišne v usmernení poskytovateľa ku konkrétnej výzve.)
Uhradenie výdavku sa dokladá:
výpisom z bankového účtu,
výdavkovým pokladničným dokladom, výpisom z účtovných kníh (podvojné účtovníctvo - výpis z denníka / príslušných strán hlavnej knihy; jednoduché účtovníctvo - výpis z peňažného denníka).
Úhrada spotrebného materiálu - hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 500,- EUR (vrátane DPH), pričom maximálna hodnota realizovaných úhrad v hotovosti v 1 mesiaci nepresiahne 1 500 EUR.

## Slide 15
Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov
nezrovnalosť = akékoľvek porušenie práva EÚ alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu Únie, zaťažením všeobecného rozpočtu Únie neoprávnenou výdavkovou položkou.
Usmernenie č. 2/2015 - U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, dostupné na: www.mfsr.sk.
Typy nezrovnalostí:
nezrovnalosť bez finančného dopadu,
nezrovnalosť s finančným dopadom,
kombinovaná nezrovnalosť.
Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF:
vrátením príspevku alebo jeho časti,
vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti.

## Slide 16
Postup a povinnosti prijímateľa v súvislosti s ukončením realizácie projektu
Prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu projektu riadne a včas v súlade so zmluvou o NFP.
Na preukázanie splnenia zrealizovania schváleného projektu je povinný predložiť:
Formulár príkladov dobrej praxe ESF a EFRR - do 1 mesiaca pred ukončením realizácie projektu (Príloha č. 14) cez ITMS2014+ a na publicita@employment.gov.sk ,
2. Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu,
3. Žiadosť o platbu typu záverečná - do 3 mesiacov po ukončení realizácie hl.aktivít,
4. Monitorovaciu správu typu záverečná - do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít.
Pre účely splnenia termínu na predloženie poslednej súhrnnej ŽoP je prijímateľ povinný:
- predložiť žiadosť o zálohovú platbu poskytovateľovi do 30. 09. 2023,
- previesť finančné prostriedky, uhradiť nezaplatené účtovné doklady dodávateľovi/zhotoviteľovi do 31.12.2023,
- predložiť ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby, ŽoP - priebežná platba, žiadosti o záverečnú platbu do 31.01.2024.

## Slide 17
MONITOROVANIE PROJEKTU
pravidelná činnosť zameraná na sledovanie plnenia stanovených cieľov a pokroku prostredníctvom systematického zberu a vyhodnocovania údajov a informácii.
1. monitorovanie počas realizácie projektu - Výročná MS,
- Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP,
- Karta účastníka (informácia o účastníkoch projektu),
2. monitorovanie pri ukončení realizácie projektu - Záverečná MS
3. monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu - Následná MS
Povinnosti predkladania MS prijímateľom (Príloha č. 7). Nesplnenie povinností pri predkladaní MS = povinnosť vrátiť NFP (alebo jeho časť).
Predloženie prostredníctvom ITMS 2014+: údaje vkladané prijímateľom, údaje načítané z ITMS2014+ a údaje priložené prijímateľom k MS v tlačenej forme (podkladová dokumentácia).

## Slide 18
Merateľné ukazovatele (MU) - za plnenie a ich vyhodnocovanie zodpovedá prijímateľ.
V prípade vzniku odchýlky v MU (nenaplnenie / prekročenie) → povinnosť uviesť príčinu vzniku tohto stavu v MS v poznámke k MU (aj v DMÚ k ŽoP).
Prijímateľ v ITMS2014+ vypĺňa stĺpec Skutočný stav ročný a kumulatív
Dokladá zoznam započítaných osôb
Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01
P0509 Počet vypracovaných nových, inovatívnych opatrení, systémových opatrení
P0504 Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania
P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Pozn. Do tohto ukazovateľa sa započítajú účastníci projektu, pre ktorých bude vyplnená karta účastníka projektu a zároveň, ktorí si udržia bývanie min. 1 kalendárny mesiac a dostanú príspevok na nájomné z projektu.

## Slide 19: Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP
DMÚ k ŽoP = Príloha č. 5 k ŽoP (typ: priebežná a zúčtovanie zálohovej platby),
DMÚ pozostávajú z informácií:
1.HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA AKTIVITY - stav naplnenia MU,
2.HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA PROJEKT - stav naplnenia MU,
3.POZNÁMKY HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU - vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu,
4.IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY A RIZIKÁ V REALIZÁCII PROJEKTU.

## Slide 20: Výročná monitorovacia správa (ďalej aj „VMS“)
vypracováva sa v ročnej periodicite,
obdobie prvej VMS je od dátumu účinnosti Zmluvy poskytnutí o NFP (resp. začiatku hl. aktivít projektu) do 31.12. roku „n“,
obdobie ďalšej VMS je od 1.1. roku „n+1“ do 31.12. roku „n+1“,
predloženie do 31.01. nasledujúceho roku po monitorovanom období.
Prijímateľ je povinný :
zaevidovať aktuálne údaje v ITMS 2014+
skontrolovať správnosť a úplnosť databázy o účastníkoch
doložiť prílohy požadované poskytovateľom (Prílohy k MS)
Prijímateľ vypĺňa: Informácie o príspevku projektu k horizontálnym princípom, Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity, Poznámky k hlavným aktivitám projektu, Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt, Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu, Iné peňažné príjmy projektu (záverečná MS), Iné údaje na úrovni projektu, Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie, Publicita projektu, Kontaktné údaje, Poznámky, Prílohy, Čestné vyhlásenie, údaje o účastníkoch na projekte.

## Slide 21
Iné údaje na úrovni projektu
D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím - počet
D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP - FTE
D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP - FTE
D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP - FTE
D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP - FTE
D0258 Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP - FTE
D0259 Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP - FTE
D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) - Eur (prepočet FTE)
D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) - Eur (prepočet FTE)
D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu - Eur (prepočet FTE)
D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu - Eur (prepočet FTE)
D0311 Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka

## Slide 22: Karta účastníka
osobitná evidencia informácií o účastníkoch projektu v ITMS2014+ (viď prílohy č. 9 a 10 príručky).
Ide o tzv. mikroúdaje t.j. pohlavie, vek, vzdelanie, zamestnanecké postavenie a údaje o znevýhodnení.
Vypĺňa sa aj časť „ďalšie údaje“ - je povinná.
Účastník projektu = osoba priamo zúčastňujúca sa aktivít projektu (napr. účastníci soc. programov), viažu sa k nej výdavky projektu. Osoba môže byť ako účastník vykázaná v rámci jedného projektu len raz.
Vyplnenie KÚ v 3 časových bodoch:
1. začiatok účasti na aktivite 2. koniec účasti na aktivite 3. 6 mesiacov po ukončení účasti na aktivite
Aktivácia KÚ v ITMS2014+:
zadá údaje v systéme ITMS2014+: meno, priezvisko a rodné číslo účastníka,
automatické vygenerovanie ostatných základných údajov v ITMS2014+ ,
ITMS2014+ takéhoto účastníka eviduje ako „Účastník má SK rodné číslo“ a zvyšné dáta zbiera prijímateľ priebežne v rozsahu KÚ pre ESF a v súlade s požiadavkami poskytovateľa.

## Slide 23
„Vyhlásenie účastníka o odmietnutí poskytnutia osobných údajov“ (príloha č. 9a)
- ak účastník odmietne poskytnúť „citlivé údaje“,
- prijímateľ tieto vyhlásenia zbiera a uchováva,
- ak účastník nepodpíše vyhlásenie – vyznačiť vo vyhlásení + písomný záznam o tejto skutočnosti.
Karta účastníka - započítanie účastníkov: účastníci, ktorí poskytli osobné údaje vrátane údajov týkajúce sa zaradenia muž /žena, vek, zamestnania, vzdelania, znevýhodnenia
Nezapočítanie do karty účastníkov, ale do ukazovateľa D0311 (MS časť „Iné údaje na úrovni projektu“):
- ak nebudú zaznamenané údaje o účastníkovi v plnom rozsahu alebo vôbec, + Vyhlásenie o odmietnutí
poskytnutia údajov,
účastníci, ktorí neposkytli „citlivé údaje“ v plnom rozsahu, a podpísali Vyhlásenie o odmietnutí poskytnutia týchto údajov.
Príliš vysoká hodnota rozdielu celkového počtu oprávnených osôb zúčastnených na projekte a počtu kompletne a správne vyplnených kariet účastníkov svedčí o rizikovosti zhromažďovania dát a monitorovania projektu. Ak je hodnota vyššia ako 10 % z celkového počtu účastníkov, je potrebná hĺbková analýza príčin zo strany prijímateľa.

## Slide 24: Monitorovacia správa projektu s príznakom záverečná
Predložiť do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít, najneskôr však spolu s podaním záverečnej ŽoP (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr).
Obdobie od účinnosti Zmluvy o NFP (začiatok realizácie hl. aktivít) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu.
Obsahuje aj:
- reálne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektu,
- udržateľnosť projektu,
- predbežný konečný rozpočet projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
- skutočný časový harmonogram realizácie,
- zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov,
- ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany poskytovateľa.
Následná monitorovacia správa projektu – V nadväznosti na vylúčenie vybraných projektov z povinnosti sledovania udržateľnosti projektu sa v prípade projektov ESF/IZM predkladá minimálne prvá následná monitorovacia správa za účelom poskytnutia informácie o plnení merateľných ukazovateľov dlhodobých výsledkov.

## Slide 25
KONTROLA PROJEKTU
súhrn činností poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o NFP.
Cieľom kontroly projektu je aj predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a korupcii, ich odhaľovanie, náprava a s nimi súvisiace nápravné opatrenia, primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou, oprávnenosťou a správnosťou finančných operácií, spoľahlivosť výkazníctva, ochrana majetku a informácií.
Kontrolovanou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole vždy prijímateľ.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom/partnerom projektu povinnosť dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP.
Výstupom z kontroly projektu je:
návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly - v prípade zistených nedostatkov,
čiastková správa z kontroly/správa z kontroly - po odstránení nedostatkov/bez námietok/neboli nedostatky.
Zaslaním správy z kontroly prijímateľovi je kontrola ukončená.
Čiastková správa z kontroly = zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť kontroly ŽoP, ktorej sa táto čiastková správa týka (deklarovaných výdavkov, ktoré boli vyčlenené do samostatnej kontroly ŽoP).

## Slide 26: Administratívna finančná kontrola a kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov
Všeobecné pravidlá a povinnosti k výkonu AFK verejného obstarávania sú upravené v Usmernení RO k VO v platnom znení (https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/usmernenia/)
Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie pravidiel a princípov VO vyplývajúcich zo zmluvy o fungovaní EÚ definovanej príslušnými právnymi aktmi EÚ a zo ZoVO.
Cieľom kontroly je kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ a usmerneniami a metodickými pokynmi CKO a RO.
Lehoty na výkon finančnej kontroly VO alebo kontroly obstarávania začínajú pre poskytovateľa plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentácie, resp. odo dňa doplnenia tejto dokumentácie.
Činnosťou poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa .

## Slide 27: Administratívna finančná kontrola ŽoP
kontrola formálnej a vecnej správnosti výdavkov deklarovaných v ŽoP,
vykonáva sa vo vzťahu ku každej prijatej ŽoP pred úhradou nárokovaných výdavkov.
V prípade zákaziek do 5 000 EUR, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 1 ods. 14 ZoVO, je možné určiť úspešného uchádzača priamym zadaním, pričom hospodárnosť, ktorú preukazuje prijímateľ, bude overená v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP, ktorá bude obsahovať výdavky z predmetnej zákazky.
zistené nedostatky → výzva na doplnenie - návrh správy z kontroly s určením lehoty na podanie námietok
→ Doplnenie údajov v termíne, podanie námietok/nemá námietky – pokračuje výkon AFK ŽoP → správa z kontroly
→ Nedoplnenie údajov /neodstránenie nedostatkov v termíne → správa z kontroly: zamietnutie ŽoP / zneoprávnenie výdavkov
Zamietnutie ŽoP z dôvodu formálnych nedostatkov (≠ neoprávnené výdavky) – prijímateľ má právo si tieto výdavky zaradiť do nasledujúcich ŽoP.
Po uskutočnení AFK ŽoP poskytovateľ ŽoP: schváli, neschváli (zamietne), pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov), alebo schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov.

## Slide 28: Finančná kontrola na mieste (FKnM)
Z podnetu poskytovateľa alebo na základe podnetu od tretích subjektov na všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o NFP.
Forma FKnM:
- ohlásená FKnM (najneskôr pred uhradením záverečnej ŽoP)
- neohlásená FKnM (najneskôr do konca realizácie aktivít projektu)
Základné pravidlá ohlásenej FKnM:
- Poskytovateľ vopred oznámi prijímateľovi: predmet , termín začatia FKnM, predpokladaná dĺžka
trvania FKnM, ako aj povinnosti prijímateľa/partnera zabezpečiť relevantnú dokumentáciu a účasť relevantných osôb.
- FKnM vykonávajú zamestnanci poskytovateľa (min. 2 osoby) a prizvané osoby na základe písomného poverenia.

## Slide 29
ZMENOVÉ KONANIE
Zmena projektu = zmena práv, povinností a iných skutočností, resp. údajov definovaných zmluvou o NFP.
Zmenu môže iniciovať: prijímateľ aj poskytovateľ
Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo sa Zmluvy týkajú, bezodkladne od ich vzniku.
Typy zmien:
podstatná zmena projektu - podstatné porušenie povinností zmluvy o NFP, vrátenie NFP,
významnejšia zmena projektu,
menej významná zmena projektu,
formálna zmena projektu,
aktualizácia zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP),
aktualizácia VZP.
Z časového aspektu rozlišujeme: ex ante schvaľovanie - ex post schvaľovanie
Žiadosť o zmenu prijímateľ povinný predložiť prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania.

## Slide 30: Významnejšia zmena projektu
Zásadným spôsobom ovplyvňuje charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v zmluve o NFP alebo výzve.
Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve NFP - významnejšia zmena projektu (príloha č.3).
dokladá: prílohy zmluvy o NFP s vyznačenými zmenami, dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť žiadosti o zmenu.
Ex-ante - žiada o zmenu pred realizáciou samotného úkonu viažuceho sa na vykonávanú zmenu.
Ex-post - žiada o zmenu po uskutočnení významnejšej zmeny (výnimočné a riadne odôvodnené prípady).
Poskytovateľ posúdi zmenu :
schválenie- správa o schválení významnejšej zmeny projektu a návrh dodatku k zmluve,
neschválenie - správa o neschválení významnejšej zmeny projektu.
Právne účinky takejto zmeny nastávajú dňom uvedeným v správe o schválení žiadosti o zmenu projektu.

## Slide 31: Menej významná zmena projektu
Zásadným spôsobom neovplyvňuje charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených zmluvou o NFP alebo výzvou.
písomné oznámenie so stručným popisom a zdôvodnením navrhovanej zmeny: dopad na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu + podporná dokumentácia - ak relevantné.
Poskytovateľ posúdi zmenu:
- akceptuje oznámenie Prijímateľa – oznámenie o akceptácii,
- neakceptuje oznámenie prijímateľa – písomne odôvodnené stanovisko.
Poskytovateľ zapracuje akceptovanú zmenu do zmluvy o NFP pri vyhotovení najbližšieho písomného dodatku.
Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena nastala.

## Slide 32: Formálna zmena projektu
Vecne neovplyvní realizáciu projektu, časový harmonogram a teda dosiahnutie, resp. udržanie dosiahnutých cieľov, výstupov a výsledkov projektu.
Zmena v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán (napr. štatutárny orgán prijímateľa, zmena v identifikačných a kontaktných údajoch; zmena čísla účtu projektu; chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti).
Písomné oznámenie zmeny so stručným popisom a zdôvodnením (+prílohy ak relevantné).
Poskytovateľ berie na vedomie – informuje prijímateľa e-mailom o vzatí formálnej zmeny na vedomie.
Neakceptovanie oznámenia v prípade nesprávnej identifikácie kategórie zmeny.
Poskytovateľ zapracuje takúto zmenu do zmluvy o NFP pri vyhotovení najbližšieho písomného dodatku.
Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne k zmena vznikla.

## Slide 33
Komunikácia medzi prijímateľom a poskytovateľom
Písomná forma – listinná a elektronická,
Pod elektronickou podobou komunikácie sa rozumie:
- komunikácia prostredníctvom ITMS2014+, resp. prostredníctvom evidencie Komunikácia ITMS2014+,
- komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu),
- komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
Komunikácia medzi prijímateľom a poskytovateľom týkajúca sa projektu prebieha v súlade so zmluvou o NFP prioritne v elektronickej podobe písomnej formy.
Vždy je potrebné uvádzať ITMS2014+ kód projektu a názov projektu.
Prijímateľ tie dokumenty, ktoré vyhotovuje v listinnej podobe za účelom zachytenia vlastnoručného podpisu osôb (napríklad prezenčné listiny) predkladá prostredníctvom ITMS2014+ v skenovanej podobe.

## Slide 34
Informovanie, komunikácia a viditeľnosť
Prijímateľ je povinný informovať účastníkov projektu a verejnosť o tom, že aktivity, ktoré realizuje, sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.
Prijímateľ je povinný umiestniť informačnú tabuľu /plagát vo formáte min. A3 na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti.
Finančná spoluúčasť EU, konkrétne ESF, musí byť zdôraznená v priebehu celej doby realizácie projektu, pri jeho začiatku, v priebehu realizácie, ako aj po jeho ukončení.
Presné postupy ohľadom informovania a komunikácie o projekte, ktorými sa musí prijímateľ riadiť a je povinný ich dodržiavať, sú uvedené v aktuálnej verzii Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF, dostupnom na: www.employment.gov.sk .

## Slide 35
Uchovávanie dokumentácie
Prijímateľ je povinný uchovávať originál dokumentácie k projektu v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR v súlade s čl. 19 VZP v spojitosti s čl. 7 ods. 7.2 zmluvy o NFP a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb.
uchovávanie kompletnej dokumentácie k projektu do 31.12.2028,
počas účinnosti zmluvy o NFP,
Prijímateľ je povinný napr.:
- uchovať dokumenty vo forme originálov, alebo úradne overených kópií originálov,
- pripojiť k uchovávanej dokumentácii korešpondenciu so všetkými relevantnými subjektmi,
- ak má prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas realizácie aktivít projektu uverejniť na ňom
krátky opis projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov projektu.

## Slide 36
Osobitné ustanovenia platné v čase krízovej situácie
Všeobecná časť - písomne oznámiť dôvody využitia opatrenia,
Právne účinky úkonov - zachované v celom rozsahu aj po jej skončení,
Časový rozsah - platnosť,
Verejné obstarávanie - úvod Usmernenia RO k VO s odkazom na Prílohu č. 19 k Usmerneniu RO k VO, Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania,
Oprávnenosť výdavkov,
Kontrola projektu - výkon finančnej KnM obmedzený na výkon len pre nevyhnutné prípady,
Dohoda o splátkach a dohoda o doklade plnenia - § 60 zákona o príspevku z EŠIF,
Hromadná zmena Zmluvy o NFP - poskytovateľ oboznámi prijímateľa v elektronickej podobe v prípade takejto zmeny.

## Slide 37
Najčastejšie chyby v priebehu implementácie projektov
v oblasti projektového riadenia: prijímateľ nerešpektuje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o NFP, predkladá nedostatočne vypracovanú projektovú dokumentáciu,
v oblasti Zmeny projektu: nedostatočne zdôvodnil potrebu požadovanej zmeny v rámci zmenového konania a nepredložil relevantnú dokumentáciu,
v oblasti predkladania monitorovacích správ: nepredkladá správne vyplnenú monitorovaciu správu,
v oblasti finančnej kontroly na mieste: neoprávnené použitie poskytnutých finančných prostriedkov,
v oblasti verejného obstarávania: stanovil diskriminačné požiadavky v rámci podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk /súťažných podkladoch,
v oblasti financovania projektu: nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie; predkladá nekompletnú dokumentáciu k ŽoP,
pri uzatváraní zmlúv s inými subjektmi: pri uzatváraní DoVP je tieto potrebné uzatvoriť v písomnej forme a to min. 1 deň vopred, pred dňom začatia vykonávania práce.

## Slide 38
Korekcia za odchýlky merateľných ukazovateľov
A) V prípade nedosiahnutia hodnoty merateľného ukazovateľa projektu o viac ako 5%, pričom uvedená skutočnosť nepredstavuje podstatnú zmenu projektu v zmysle čl. 6, ods. 6.6 zmluvy o NFP, poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP, týkajúceho sa tých hlavných aktivít, ktorých realizáciou sa žiadateľ zaviazal dosiahnuť plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa, a to priamo úmerne k zníženiu hodnoty merateľného ukazovateľa.
Výpočet výšky zníženia poskytovaného NFP:
K (korekcia) = (100-DU MU) x NFP / 100
Ak prijímateľ zvolil viac ako 1 MU pre dotknutú hlavnú aktivitu, pričom aspoň 1 z nich nedosiahol hodnotu 95%:
K (korekcia) = (100-CDU MU) x NFP / 100
Uplatnenie korekcie: poskytovateľ zohľadňuje nárokovateľnú časť NFP, pripadajúcu na dotknutú aktivitu (N NFP) a uhradenú časť NFP, pripadajúcu na dotknutú aktivitu (U NFP):
N NFP = NFP – K
N NFP > U NFP → poskytovateľ ďalšie prípadné výdavky v rámci hlavnej aktivity uzná iba do výšky N NFP.
N NFP < U NFP → prijímateľ je povinný tento rozdiel vrátiť poskytovateľovi.

## Slide 39
B) V prípade, ak prijímateľ požiada o zmenu zmluvy o NFP z dôvodu zníženia hodnoty merateľného ukazovateľa projektu o viac ako 5 % oproti hodnote v schválenej ŽoNFP, poskytovateľ posúdi žiadosť v nadväznosti na charakter, závažnosť zmeny a jej dopad na plnenie cieľov projektu. V prípade schválenia žiadosti zníži výšku NFP. Na zníženie sa primerane vzťahujú ustanovenia časti A).
C) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom – posúdenie z hľadiska zadefinovaných rizík pri ŽoNFP - faktory, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť.
D) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu.
E) V prípade, ak nenaplnenie hodnoty merateľného ukazovateľa v zmysle čl. 6, ods. 6.6 zmluvy o NFP má za následok podstatnú zmenu projektu je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o NFP, pričom prijímateľ je povinný vrátiť celý doposiaľ poskytnutý NFP. Ak poskytovateľ neodstúpi od zmluvy o NFP budú aplikované ustanovenia časti A).
F) V prípade využitia vlastného spolufinancovania formou vecných príspevkov, sa na aktivite v projekte nevzťahuje finančná korekcia z dôvodu nedosiahnutia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v rámci daných aktivít.

## Slide 40: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Ing. Branislav Švač, Ing. Jana Valentíková, JUDr. Enikő Ivánkovicsová
branislav.svac@employment.gov.sk, jana.valentikova@employment.gov.sk, eniko.ivankovicsova@employment.gov.sk
www.employment.gov.sk