METODIKA ZBERU DÁT

príprava Národného akčného plánu pre deti na roky 2018 a nasl.
(ďalej len „NAPD“)

Cieľom tejto fázy prípravy dokumentu je zhrnúť znalostnú bázu a detailne porozumieť riešenému problému a následne previesť tieto poznatky do analytickej časti strategického dokumentu. Prípravný tím zozbiera všetky relevantné dáta, informácie a poznatky vzťahujúce sa k danej problematike s cieľom dosiahnuť čo najlepšie pochopenie problému a zároveň pochopenie efektívnosti či neefektívnosti súčasných a minulých riešení. V rámci tejto fázy bude na základe zozbieraných informácií vypracovaná prognóza vývoja v danej oblasti, za predpokladu, že nebudú realizované žiadne opatrenia (nulový variant). Na základe zhodnotenia takto získaných údajov formuluje prípravný tím strategické ciele a optimálnu podobu ich rozpracovania v ďalšej fáze prípravy dokumentu (tá zahŕňa rozpracovanie strategických cieľov do podoby konkrétnych opatrení s indikátormi, ktorých monitorovaním je vyhodnocovaná úspešnosť implementácie strategického dokumentu).

- krok - overenie existencie konkurenčných či súvisiacich stratégií
          - analýza súčasného stavu a doterajších riešení

Prípravný tím najprv overí, či už existuje stratégia/akčný plán/program a pod. (ďalej len „strategický dokument“), zaoberajúci sa rovnakou oblasťou, akej sa týka odporúčané opatrenie alebo oblasťou s ňou súvisiacou. Prípravný tím overením existencie konkurenčných či súvisiacich strategických dokumentov eliminuje už v samotnom počiatku prípravy tvorby strategického dokumentu prípad, kedy by dochádzalo k vytváraniu duplicitných stratégií (a zbytočnému čerpaniu verejných financií). Súčasne venuje pozornosť tomu, aby boli zohľadnené už existujúce stratégie dívajúce sa na danú problematiku odlišným spôsobom. Prihliada tiež na vyhodnotenie predchádzajúcich, existujúcich či konkurenčných strategických dokumentov (s dôrazom na hodnotenie toho, či bolo dotknuté odporúčané opatrenie naplnené).

Záver: 
alt. 1: problém bol/je úplne riešený v inom strategickom dokumente  prípravný tím vezme uvedené na vedomie, ďalší zber dát k tomuto problému nevykoná 

alt. 2: problém bol/je čiastočne riešený v inom strategickom dokumente  prípravný tím rozhodne, či je vhodné smerovať riešenie problému do už existujúceho strategického dokumentu (ak je napr. možná jeho aktualizácia), alebo je vhodné rozpracovať problém v rámci NAPD, napr. komplementárne k existujúcej stratégii, zohľadňujúc špecifické potreby detí a mladých ľudí (v tom prípade postupuje do ďalšieho kroku)

alt. 3: problém nebol/nie je doposiaľ riešený v inom strategickom dokumente  prípravný tím rozhodne, či je vhodné rozpracovať problém v rámci NAPD (v tom prípade postupuje do ďalšieho kroku), alebo navrhne iné riešenie

- krok - Zmapovanie regulačného rámca

Prípravný tím vykoná základnú analýzu právneho rámca (platných právnych predpisov a dokumentov, ktoré sa k danej problematike vzťahujú na národnej úrovni, ale aj vzhľadom k medzinárodným záväzkom, napr. na úrovni Európskej únie, OSN, OECD a pod), s cieľom identifikácie možných rizík, prekážok a problematických miest úpravy danej problematiky.

V prípadoch, keď to má opodstatnenie, vykoná prípravný tím porovnanie súčasného stavu riešenia danej problematiky v SR so zahraničím a dobrou praxou. Výber štátov ku komparácii musí byť racionálne zdôvodnený (napr. z hľadiska podobnosti kultúry, stupňa hospodárskeho rozvoja, geografickej polohy, sociálnej štruktúry a pod.). Zhodnotí tiež prenosnosť zahraničných riešení do prostredia SR.

Záver: 
alt. 1: problém je dostatočne riešený v rámci platného (pripravovaného?) právneho rámca  prípravný tím uvedené vezme na vedomie, ďalší zber dát k tomuto problému nevykoná

alt. 2: problém je len čiastočne riešený v rámci platného právneho rámca, resp. boli identifikované prekážky a problematické miesta existujúceho právneho rámca (vrátane aplikačnej praxe)   prípravný tím rozhodne, či je vhodné rozpracovať riešenie problému v rámci NAPD (v tom prípade postupuje do ďalšieho kroku), alebo navrhne iné riešenie

alt. 3: problém nie je doposiaľ riešený v rámci existujúceho právneho rámca  prípravný tím rozhodne, či je vhodné rozpracovať riešenie problému v rámci NAPD* (v tom prípade postupuje do ďalšieho kroku), alebo navrhne iné riešenie

*rozpracovanie riešenia problému v rámci NAPD môže mať podobu legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení

- krok – analýza súčasného stavu problému a prognóza možného vývoja

Prípravný tím pomenuje príčiny, dôsledky a závažnosť problému, identifikuje kľúčové trendy vývoja vo vzťahu k politickým, ekonomickým, sociálnym a ďalším relevantným oblastiam a na ich základe modeluje variant budúceho vývoja v danej oblasti bez akýchkoľvek ďalších zásahov, teda model predvídaného vývoja pri zachovaní súčasného stavu (nulový variant).

Záver: 
alt. 1: problém v nulovom variante nevykazuje potrebu zmien, aktuálne riešenie je adekvátne a do budúcnosti udržateľné  prípravný tím uvedené vezme na vedomie, strategický cieľ k tomuto problému neformuluje

alt. 2: problém v nulovom variante vykazuje potrebu zachovania aktuálnych parametrov  prípravný tím rozhodne, či je vhodné rozpracovať súvisiace opatrenia v rámci NAPD (v tom prípade postupuje do ďalšieho kroku a formuluje súvisiaci strategický cieľ), alebo navrhne iné riešenie

alt. 3: problém v nulovom variante vykazuje zhoršujúci sa trend   prípravný tím rozhodne, či je vhodné rozpracovať problém v rámci NAPD (v tom prípade postupuje do ďalšieho kroku a formuluje súvisiaci strategický cieľ), alebo navrhne iné riešenie

Pomocné otázky:

- akej skupiny detí sa uvedený problém týka? (napr. deti so zdravotným postihnutím; všetky deti; deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; deti žijúce v obciach so segregovanými koncentráciami Rómskej populácie – podľa Atlasu Rómskych komunít a pod.)

- aká veľká je skupina dotknutých detí? existujú k uvedenému exaktné dáta o počte dotknutých detí? pokiaľ nie, sú známe odhady?

- sú známe príčiny problému?

- sú známe dôsledky problému?

- sú známe trendy vývoja problému?

- je známa miera závažnosti problému?

(doplniť podľa potreby)

- krok – stanovenie strategického smerovania, priorít a strategických cieľov

Prípravný tím vykoná formuláciu strategických cieľov - definované strategické ciele musia spĺňať isté minimálne požiadavky, aby boli zreteľné a bolo možné štruktúrovane smerovať k ich naplneniu. Prípravný tím preto stanoví optimálny postup ich dosiahnutia a vyčísli predpokladané náklady, resp. označí zdroje na ich realizáciu.

Záver:

Formulácia strategických cieľov a označenie zdrojov (materiálnych, personálnych) na ich realizáciu

- krok – identifikácia zainteresovaných strán, ich potrieb, záujmov a očakávaní

Prípravný tím zváži, ktoré zo záujmov zainteresovaných subjektov by mali byť zastúpené. Za týmto účelom zváži zapojenie osôb z organizácií a ďalších rezortov, ktoré majú na danej oblasti problematiky záujem, či ju ovplyvňujú (napr. zástupcov akademickej obce alebo ďalších štátnych úradníkov). V mnohých prípadoch môže byť osoba s odbornými znalosťami problematiky a kľúčových inštitúcií cenným členom tímu, niekým, kto dodáva na dôveryhodnosti celému projektu. V rámci mapovania zúčastnených strán sa budú analyzovať aj ich potreby, záujmy a očakávania v rámci tvorby dokumentu.

Zapojenie kľúčových zainteresovaných strán (či už priamo alebo nie) je dôležité z dôvodu:

•	zlepšenia komunikácie o priebehu tvorby strategického dokumentu,

•	zhromaždenia užitočných zdrojov dát, informácií a podnetov,

•	zlepšenia kvality rozhodnutí (vďaka širšiemu konsenzu).

Záver:

Vytvorenie Plánu spolupráce a komunikácie

Tento dokument musí obsahovať postupy a údaje potrebné pre spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami tvorby dokumentu a tiež na poskytovanie informácií o postupe tvorby dokumentu smerom k stanoveným cieľovým skupinám. Plán spolupráce a komunikácie obsahuje predovšetkým:

•	základné ciele a účel Plánu spolupráce a komunikácie,

•	zoznam zainteresovaných strán,

•	spôsob a aktivity spolupráce a komunikácie,

•	organizačnú štruktúru riadenia Plánu spolupráce a komunikácie,

•	postup realizácie Plánu spolupráce a komunikácie.

- krok – Tvorba Vstupnej správy

Vstupná správa sumarizuje kľúčové zistenia nadobudnuté v rámci predchádzajúcich aktivít. Vstupná správa obsahuje:
•	Vecnú (odbornú) časť – sumarizujúcu kľúčové zistenia nadobudnuté v rámci predchádzajúcich aktivít 
                zameraných predovšetkým na zber dát a realizáciu analýz a záverečnú formuláciu strategických cieľov 
                ako východiska pre zostavenie návrhu osnovy strategického dokumentu
•	Projektovú časť – obsahujúcu základné informácie o projekte tvorby dokumentu, definujúcu hlavné 
                aktivity a rozsah tvorby strategického dokumentu, rámec riadenia projektu tvorby strategického 
                dokumentu, obsahujúcu predovšetkým návrh štruktúry a naplnenie organizačnej štruktúry tvorby 
                strategického dokumentu, vrcholovú analýzu kľúčových aktérov tvorby stratégie a zainteresovaných 
                strán (vrátane ich záujmov, potrieb a priorít), vrcholovú analýzu hlavných rizík tvorby strategického 
                dokumentu, rámcový harmonogram a rozpočet tvorby strategického dokumentu.

Záver:

Vytvorenie Vstupnej správy

Vstupná správa by mala predovšetkým (aspoň rámcovo) zodpovedať otázky:
•	Aký je problém? (analýza problému)
•	Kde sme a kam smerujeme? (analýza súčasného stavu a možného vývoja)
•	Kam sa chceme dostať? (predbežná vízia)
•	Aké nástroje a techniky by sme mali použiť?
•	Koho musíme zapojiť a ako? (projektová časť vstupnej správy)

Spracoval a aktualizoval podľa pripomienok prípravného tímu: 
Spoločný sekretariát výborov, 21. februára 2018