VSTUPNÁ SPRÁVA
Pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať 
na Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017

Verzia: 1.2.-22/11/2018

Táto Vstupná správa sumarizuje kľúčové zistenia a skúsenosti nadobudnuté v rámci prípravy Národného akčného plánu pre deti, ktorý má podľa uznesenia vlády SR č. 340 z 24. júla 2017 nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017

| Všeobecné informácie |  |
| --- | --- |
| Názov pripravovaného materiálu | Národný akčný plán pre deti |
| Kategória dokumentu | stratégia a akčný plán |
| Zadávateľ | vláda SR |
| Podnet | uznesenie vlády SR č. 340 z 24. júla 2017 |
| Gestor | minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
| Termín | 30. jún 2018 / po aktualizácii 31. december 2018 |
| Globálny cieľ (vízia) | zabezpečiť splnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov prostredníctvom Národného akčného plánu pre deti |
| Výstup prípravnej fázy | Vstupná správa |
| Subjekt plniaci úlohu Riadiaceho výboru | Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť |
| Subjekt poverený prípravou/Prípravný tím | Pracovná skupina Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť |
| Zadanie pre Prípravný tím | overenie vízie a štruktúrovaná dekompozícia globálneho cieľa na úroveň strategických cieľov |
| Kľúčové aktivity prípravnej fázy | zber dát a analýza východiskového stavu |
| Trvanie prípravnej fázy | júl 2017-apríl 2018/po aktualizácii 31. december 2018 |

Situačný kontext a východiská tvorby materiálu

Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 predstavoval v čase jeho pôsobnosti základný nástroj pre cielený a koordinovaný postup pri implementácii Dohovoru OSN o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov na národnej úrovni. Slovenská republika sa ratifikovaním Dohovoru OSN o právach dieťaťa a súvisiacich opčných protokolov zaviazala v súlade s medzinárodným právom uskutočňovať kroky na jeho vykonávanie a zabezpečiť tak naplnenie všetkých práv garantovaných Dohovorom pre všetky deti vo svojej jurisdikcii. Záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z Dohovoru OSN pre práva dieťaťa boli preto základným východiskom pre formulovanie stratégie Slovenskej republiky v oblasti ochrany práv dieťaťa zhmotnenej v Národnom akčnom pláne pre deti na roky 2013-2017. 
Pri koncipovaní Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 bola zohľadnená požiadavka komplementarity k opatreniam, ktoré sa už plnia prostredníctvom iných národných akčných plánov, programov, koncepcií alebo stratégií, pričom ich okruh bol spolu s akčným plánom každoročne aktualizovaný. Prehľad dlhodobých, strednodobých a krátkodobých nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa na národnej a regionálnej úrovni identifikovaných 
v procese prípravy Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 však neprešiel analýzou z hľadiska možnej duplicity k úlohám obsiahnutým v Národnom akčnom pláne pre deti na roky 2013-2017 a plnil tak skôr úlohu doplnkových informatívnych zdrojov.

Rovnaký zámer (zabezpečiť splnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov) sledovala aj príprava nadväzujúceho Národného akčného plánu pre deti a pre formuláciu strategických cieľov zvolila rovnaké východisko – Dohovor OSN o právach dieťaťa.

Rozšírila ho zároveň o poznatky a konkrétne odporúčania obsiahnuté v Záverečných odporúčaniach Výboru OSN pre práva dieťaťa adresovaných Slovenskej republike v júni 2016, ktorými Výbor OSN pre práva dieťaťa reagoval na zhodnotenie pokroku dosiahnutého pri implementácii Dohovoru OSN pre práva dieťaťa na úrovni legislatívnych a inštitucionálnych zmien, na úrovni realizácie národných politík a opatrení prijatých na úrovni samosprávy. Správu o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa schválila vláda SR uznesením 
č. 473 dňa 11. októbra 2017 spolu s návrhom gescie k jednotlivým odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa. Uvedené uznesenie vlády SR obsahovalo záväzok pre členov vlády SR v súlade 
s určenou vecnou gesciou posúdiť možné spôsoby a mieru implementácie Záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa a identifikovať skutočnosti súvisiace s ich implementáciou.

Podporne boli pri príprave využité aj ďalšie zdroje obsahujúce medzinárodné a regionálne ľudsko-právne štandardy a zmluvné záväzky v oblasti ochrany a podpory práv dieťaťa, závery z posledných monitorovacích cyklov medzinárodných monitorovacích orgánov OSN (napr. CEDAW, CERD, UNCRPD), všeobecné komentáre Výboru OSN pre práva dieťaťa a výhľadovo mali byť zohľadnené aj ciele globálnej rozvojovej agendy. Na národnej úrovni boli identifikované potreby pre  individuálne opatrenia vyvolané poznaním praxe, resp. potrebou zabezpečiť zachovanie udržateľnosti aktuálnych trendov (podporené výstupmi z odpočtov Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017).

- Proces tvorby dokumentu

  - Základné informácie k metodike tvorby

Metodologicky vychádzala príprava Národného akčného plánu pre deti z materiálu úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu „Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií“, sledujúc tiež odporúčania vyplývajúce z materiálu úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“.

Použitie Metodiky významne ovplyvnilo proces prípravy Národného akčného plánu pre deti, nakoľko postupy osvojené a zaužívané pri príprave Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 s ňou neboli v súlade a bolo potrebné ich inovovať.

Metodika tvorby verejných stratégií zaviedla s účinnosťou od 1. júla 2017 jednotný metodický systém postupov pre prípravu, tvorbu a implementáciu strategických dokumentov, pričom konkretizovala postupy a úlohy jednotlivých aktérov, terminológiu, ako aj používané a odporúčané nástroje a techniky projektového prístupu.

Metodika tiež konkretizuje rozdelenie strategických dokumentov podľa ich hierarchického usporiadania, čo následne ovplyvňuje mieru detailnosti aplikácie Metodiky v jednotlivých fázach, aktivitách a krokoch pri príprave dokumentu.

Vychádzajúc z parametrov, ktoré charakterizovali Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 sa k príprave naň nadväzujúceho Národného akčného plánu pre deti pristupovalo ako k strategickému materiálu, ktorého súčasťou bude akčný plán (pozri časť „Základný terminologický slovník“ a kapitolu „Hierarchizácia a kategorizácia strategických dokumentov“ Metodiky). Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 totiž napriek svojmu (historicky zaužívanému) označeniu, v skutočnosti formuloval okruhy strategických cieľov, ku ktorým boli priradené konkrétne špecifické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie.

Z hľadiska Metodikou zavedenej kategorizácie a terminológie malo preto v prípade nadväzujúceho dokumentu ísť o vrcholovú (podľa úrovne obsahu) rozvojovú aj regulačnú (podľa prístupu k problematike) celoštátnu/národnú (podľa úrovne vytvárania) strednodobú stratégiu (podľa časovej náročnosti implementácie), s dopadom na verejný rozpočet (podľa vplyvu na verejný rozpočet) 
a s celospoločenským dopadom (podľa veľkosti cieľovej skupiny), integrálnou súčasťou ktorej bude akčný plán. S ohľadom na uvedenú charakteristiku si príprava Národného akčného plánu pre deti vyžadovala aplikáciu metodiky do hlbších detailov.

  - Adaptovanie Metodiky na potreby tvorby dokumentu (Tailoring)

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a s ohľadom na odhadovanú dĺžku jednotlivých fáz prípravy dokumentu podľa Metodiky, boli v záujme optimalizácie zdrojov a časového harmonogramu prípravy materiálu eliminované duplicitné/opakujúce sa procesy Fázy 3 a 4 Metodiky (F3-analytická a prognostická časť; F4-stanovenie strategického smerovania, priorít a variantov strategických cieľov) a boli integrované do jedného kroku v rámci Fázy 1, Aktivity 2 (zber údajov). V záujme prehľadnosti a ľahšej orientácie v zmenách, ktorou bola Metodika adaptovaná na potreby prípravy Národného akčného plánu pre deti, uvádzame ďalej v texte odkazy na  konkrétnu fázu (F), aktivitu (A), resp. krok (K) Metodiky.

Zároveň, v záujme poskytnutia spätnej väzby a zdokonalenia budúcich procesov pri uplatňovaní Metodiky, obsahuje táto Vstupná správa v kapitole „1.6. Poznatky z uplatňovania Metodiky“ súhrn poznatkov, identifikovaných rizík a kritických miest (aktivít, parametrov), ktoré negatívne ovplyvňovali proces prípravy predmetného dokumentu a ktoré môžu byť príspevkom k formulovaniu budúcich Plánov riadenia rizík u obdobných dokumentov či procesov.

  - Organizácia prípravy tvorby dokumentu (F1/A1)

    - Poverenie (F1/A1/K1)

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 340 z 24. júla 2017 určila ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za gestora prípravy nového Národného akčného plánu pre deti ktorý nadväzuje na Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 (ďalej len „Národný akčný plán pre deti“).  V súlade so zavedenou praxou a kompetenciou v zmysle ustanovenia čl. 4 písm. f) štatútu Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), podľa ktorého „výbor koordinuje proces tvorby, aktualizácie a plnenia úloh vyplývajúcich z aktuálneho Národného akčného plánu pre deti, ktorých výročný odpočet spolu s návrhom na aktualizáciu predkladá Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť“, inicioval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako predseda výboru, vytvorenie pracovnej skupiny výboru poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017.

Vedením pracovnej skupiny bol na základe odporúčania výboru poverený podpredseda výboru, PhDr. Peter Guráň, ako vedúci pracovnej skupiny výboru s mandátom prípravy Národného akčného plánu pre deti. Pracovná skupina plnila pre účely projektového riadenia funkciu Prípravného tímu a Výbor pre deti a mládež plnil úlohu Riadiaceho výboru.

Činnosť pracovnej skupiny bola koordinovaná s úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako gestorom Iniciatívy otvoreného vládnutia a súvisiaceho akčného plánu. Uvedené súvisí so skutočnosťou, že Národný akčný plán pre deti bol v rámci plnenia úlohy B.43 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR identifikovaný ako verejná politika, ktorá bude tvorená participatívne, v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti, pričom verejnosť a zainteresovaní aktéri budú prizvaní spolupodieľať sa na dosahovaní dohody o spoločných prioritách a na plánovaní postupu realizácie a následnej implementácie Národného akčného plánu pre deti (scenár 4). Informácia o príprave Národného akčného plánu pre deti bola zverejnená na osobitne pre tento účel vyhradenej časti webového sídla Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Redakciu zverejňovaných informácií prevzal sekretariát výboru.

    - Zostavenie tímu (F1/A1/K2) a vytvorenie Plánu prípravných prác (F1/A1/K3)

Návrh vedúceho pracovnej skupiny pre prípravu Národného akčného plánu pre deti na obsadenie pracovnej skupiny (v súlade s Metodikou označený ako „Prípravný tím“) reflektoval na okruh vecných gestorov podľa uznesenia vlády SR č. 473 zo dňa 11. októbra 2017 k jednotlivým odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa. Návrh bol skonzultovaný a upravený podľa pripomienok účastníkov pracovného stretnutia zástupcov vybraných rezortov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR) a následne prediskutovaný na zasadnutí Výboru pre deti a mládež, kde bol doplnený do nasledovnej podoby:

Prípravný tím 
pracovná skupina Výboru pre deti a mládež poverená prípravou Národného akčného plánu, ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017

vedúci pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež poverenej prípravou Národného akčného plánu, ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017

Spoločný sekretariát výborov 
(koordinátor aktivít z titulu zabezpečenia činnosti pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež)

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 
(koordinátor implementácie Dohovoru OSN o právach dieťaťa)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
(konzultant pre implementáciu Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
(konzultant pre implementáciu Metodiky tvorby verejných stratégií)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
(konzultant pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Koalícia pre deti – koordinátor pre MVO

Liga ochrany detí – koordinátor pre MVO

Úrad Komisárky pre deti

Kancelária verejného ochrancu práv

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Do obsadenia a šírky mandátu pracovnej skupiny sa premietli požiadavky koordinovaného 
a participatívneho postupu prípravy v zmysle Metodiky (pozri prvý princíp Tvorby verejných stratégií) a odporúčacieho materiálu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

Súčasťou návrhu vedúceho pracovnej skupiny bol Mandát členov Prípravného tímu, ktorý bol zostavený tak, aby umožňoval efektívnu realizáciu aktivít, uskutočnenie ktorých predpokladá Metodika. Vzhľadom na východiská, následný tailloring a spájanie niektorých aktivít Metodiky, plnil Prípravný tím úlohy Tímu pre prípravu a zároveň úlohy Tímu pre tvorbu stratégie.

Mandát člena/členky Prípravného tímu znel: 

Člen/členka Prípravného tímu sa v koordinácii s ostatnými členmi/členkami Prípravného tímu podieľa na príprave Plánu prípravných prác, ktorý:
•	obsahuje stručné zdôvodnenie a obsahové východiská  tvorby materiálu 
•	stanovuje jednotlivé aktivity v rámci úvodnej fázy prípravy materiálu vrátane ich rozsahu a 
              povereného realizátora týchto aktivít (napr. zber a analýza dát, konzultácie)
•	obsahuje harmonogram úvodnej fázy prípravy materiálu 
•	obsahuje predpokladaný rozpočet prípravných prác (napr. v súvislosti s realizáciou 
              pracovných stretnutí, vypracovaním analýz, a pod.), vrátane požiadaviek na personálne 
              kapacity zapojených aktérov
•	popisuje základnú organizačnú štruktúru a vzájomné vzťahy aktérov zapojených do úvodnej 
              fázy prípravy materiálu

Zadanie (aktivity) prípravnej fázy tvorby materiálu zahŕňali:

Prípravný tím vedený koordinátorom:

•	zostaví Plán prípravných prác a Zámer zberu dát
•	vykoná zber dát na základe Zámeru zberu dát a poznatky sumarizuje do Vstupnej správy, 
              ktorá analyzuje obsahové východiská tvorby materiálu z hľadiska určenej vecnej gescie
•	na základe obsahu Vstupnej správy zostaví  osnovu Národného akčného plánu pre deti, ktorá 
              vymedzí  strategické ciele materiálu 
•	pre účely rozpracovania osnovy Národného akčného plánu pre deti  do úrovne  špecifických 
              cieľov a súvisiacich opatrení zostaví  Projektový plán, súčasťou  ktorého  je  Plán spolupráce 
              a komunikácie a Plán riadenia rizík tvorby materiálu

Zámer zberu dát

tvoril súčasť Plánu prípravných prác, pričom konkretizoval nasledujúce parametre:

•	oblasť zberu dát

- bližšie vymedzenie problému, jeho definícia, model príčin, dôsledkov, závažnosti a možné línie budúceho vývoja v danej oblasti (identifikácia kľúčových trendov  a kľúčových mechanizmov zmien, nulový variant)

- overenie existencie konkurenčných či súvisiacich stratégií

- zmapovanie  regulačného rámca

- zmapovanie  relevantných projektov realizovaných na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni financovaných z verejných zdrojov

- zmapovanie príkladov dobrej praxe riešení danej problematiky  a analýza doterajších opatrení na národnej úrovni, vrátane výstupov z hodnotenia realizácie predchádzajúcich stratégií. Zároveň sú podrobené skúmaniu riešenia uplatnené v porovnateľných štátoch a je vykonané posúdenie prenosnosti týchto riešení do prostredia SR

•	spôsob zberu dát (rešerš, písomná výzva, dotazník, telefonický kontakt a pod.)

•	spôsob záznamu zozbieraných dát (excelovská tabuľka, databázy a pod.)

•	okruh zainteresovaných strán, ich potreby, záujmy a očakávania

- zdroj dát (napr. OSN, Európska únia, OECD, analytické útvary, sprostredkovateľské orgány a ďalšie dotknuté organizačné útvary  a organizácie ministerstiev a orgánov štátnej správy, orgány územnej samosprávy, EUROSTAT, Štatistický úrad SR, expertné organizácie, výskumné inštitúcie, akademické inštitúcie, cieľová skupina – deti a mládež, mimovládne neziskové organizácie, nezávislé ľudsko-právne inštitúcie, podnikateľské subjekty, iné)

•	vek relevantných dát (t.j. od akého roku sú pre prípravu materiálu relevantné)

•	harmonogram zberu dát

Plán prípravných prác bol v podobe, ako je popísaná vyššie, súčasťou Návrhu vedúceho pracovnej skupiny na obsadenie pracovnej skupiny - nominujúce organizácie  a nominovaní tak boli s parametrami ďalšieho postupu vopred oboznámení. Harmonogram jednotlivých krokov bol predmetom úvodného koordinačného stretnutia (pozri ďalej v texte str. 8) a bol upravený podľa pripomienok zúčastnených.

Na základe Plánu prípravných prác bola úlohou prípravného tímu štruktúrovaná dekompozícia globálneho cieľa na úroveň strategických cieľov v návrhu osnovy Národného akčného plánu pre deti. 
V nadväznosti na schválenie osnovy Národného akčného plánu pre deti Výborom pre deti a mládež, mal byť Prípravný tím transformovaný do podoby Projektového tímu (prehodnotiť sa malo súčasne aj jeho zloženie), a jeho úlohou do ďalšej fázy prípravy materiálu malo byť rozpracovanie identifikovaných strategických cieľov na úroveň špecifických cieľov a opatrení.

    - Obsadenie organizačnej štruktúry (F2/A1)

Iniciovanie nominačného procesu nadväzovalo na schválenie vyššie uvedených parametrov prípravy Výborom pre deti a mládež (Návrh vedúceho pracovnej skupiny pre prípravu Národného akčného plánu pre deti na obsadenie pracovnej skupiny, Mandát členov pracovnej skupiny, Plán prípravných prác, Zámer zberu údajov).

Rizikom, ktoré sa v nominačnom procese nepodarilo eliminovať, bola dlhá doba potrebná na reálne obsadenie a sfunkčnenie Prípravného tímu. Uvedené vyvolala potreba zachovania štábnej úrovne pri nomináciách (nominácie prebiehajú na úrovni ministra, resp. najvyššie postaveného štatutárneho zástupcu dotknutej inštitúcie či rezortu) a na druhej strane nízka miera spolupráce zo strany oslovených inštitúcií, v niektorých prípadoch odôvodnená aj objektívnymi okolnosťami (ako napr. nepredvídané personálne a organizačné zmeny, absencia voľných kapacít relevantných odborníkov). Nakoľko v štruktúre Prípravného tímu dlhodobo absentovali zástupcovia za kľúčový rezort, bez zastúpenia ktorého nebolo možné spustiť aktivity súvisiace s identifikáciou zdrojov dát a ich zberom, došlo už v úvodnej fáze tvorby dokumentu k vynúteným zmenám harmonogramu. Posun plánovaného termínu sfunkčnenia Prípravného tímu z októbra na začiatok decembra 2017 následne vyvolal ďalšiu časovú kolíziu s obdobím Vianočných sviatkov a zimných prázdnin, ktorú bolo potrebné v novom harmonograme aktivít zohľadniť. K operatívnej implementácii zmien harmonogramu neprispieval fakt, že schvaľovanie viedla ako Riadiaci výbor štruktúra, ktorej zasadnutia sa uskutočňujú kvartálne (Výbor pre deti a mládež).

Riziko súvisiace s poznaním, že členky a členovia obdobných pracovných skupín spravidla nemajú zo strany svojho vedenia vytvorené adekvátne pracovné podmienky pre plnenie nových úloh (nedochádza k zohľadneniu časovej a logistickej náročnosti úloh súvisiacich s plnením mandátu člena pracovnej skupiny; pretrváva nedostatočná personálna a časová podpora; absentujú/nie sú priradené dostatočné rozhodovacie právomoci) mal eliminovať fakt, že súčasťou výzvy na nomináciu bol nielen apel na zodpovedný výber relevantného odborníka pre danú oblasť problematiky, ale tiež apel na alokáciu primeranej časovej kapacity na plnenie mandátu, ktorého podrobný popis a rozsah tvoril súčasť nominačnej výzvy.

Úvodné koordinačné stretnutie Prípravného tímu, na ktorom boli prerokované parametre Plánu prípravných prác  a Zámeru zberu dát v štruktúre, ako sú uvedené vyššie, sa tak uskutočnilo 
až 8. decembra 2017 (v písomnej podobe návrh Plánu prípravných prác obsahoval už Návrh vedúceho pracovnej skupiny pre prípravu Národného akčného plánu pre deti na obsadenie pracovnej skupiny), teda s odstupom viac ako 4 mesiacov po určení gescie nad vypracovaním Národného akčného plánu pre deti.

  - Príprava dokumentu

Kľúčovými aktivitami prípravnej fázy boli podľa Plánu prípravných prác zber dát a analýza východiskového stavu s cieľom identifikácie strategických cieľov a na ich základe návrhu štruktúry osnovy Národného akčného plánu pre deti.

S ohľadom na veľký počet účastníkov pracovnej skupiny, s odlišným zázemím (zástupcovia štátnej správy, zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, zástupcovia nezávislých ľudsko-právnych inštitúcií), ktorí v práci a komunikácii uplatňujú odlišné prístupy a sú limitovaní odlišnou mierou formalizmu či hierarchickou štruktúrou, bol v záujme zabezpečenia vzájomnej kompatibility vstupov pri príprave Národného akčného plánu pre deti zvolený prístup, ktorý k zberu dát využíval šablóny. Šablóny boli vypracované sekretariátom výboru v spolupráci s členmi a členkami Prípravného tímu.

    - Identifikácia zdrojov dát (F3/A1/K1)

Aktivita, ktorá predchádzala samotnému zberu dát, mala za cieľ identifikovať dostupné a chýbajúce zdroje z hľadiska okruhu inštitúcií, ktoré budú pri zbere dát a analýze oslovené a určenie okruhov  odporúčaných opatrení, vo vzťahu ku ktorým budú zber údajov a analýza uskutočnené.

Identifikácia zdrojov za účelom zmapovania odporúčaných opatrení týkajúcich sa detí a mladých ľudí sledovala vytvorenie a skompletizovanie mapy subjektov, ktoré  budú v súvislosti s prípravou Národného akčného plánu pre deti oslovené – cieľom bolo zachytenie subjektov, ktoré nie sú štandardne zapájané do prípravy verejných politík, resp. sú opomínané (či už z dôvodov časových, organizačných, z dôvodu nevedomosti o disponovaní konkrétnymi údajmi k problematike, z dôvodu nedostatočnej znalosti kompetencií a pod.) a vytvorenie tak robustnejšej bázy zdrojov (subjektov)  pre zber údajov a ich následnú analýzu.

Identifikácia východiskovo zahŕňala zdroje v tejto štruktúre:

- Prierezová agenda (Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj)

- Medzinárodné monitorovacie orgány OSN (výber zo záverov posledných monitorovacích cyklov)

- Špecializované medzinárodné a medzivládne organizácie pôsobiace na Slovensku

- Rada Európy

- Európska únia

- Nezávislé ľudsko-právne inštitúcie (na národnej úrovni)

- Rezortná kontrola a dozor

- Rezortné rozpočtové a príspevkové organizácie, vrátane oblasti prognóz, vedy a výskumu

- Rezortné vzdelávacie inštitúcie

- Rezortné analytické útvary

- Profesijné komory

- Iné, vyššie neidentifikované

Uvedený zámer sa nepodarilo naplniť, nakoľko do aktivity konkretizácie subjektov podľa vyššie uvedenej štruktúry sa zapojilo len málo členov a členiek Prípravného tímu, v dôsledku čoho nebolo možné pripraviť funkčný zjednocujúci model pre všetky zapojené subjekty. Okruh oslovených subjektov preto zostal v plnej miere v dispozícii konkrétneho člena či členky Prípravného tímu a nebol koordinovaný s ostatnými členmi Prípravného tímu.

Priebeh tejto aktivity zároveň pomohol pri spresňovaní odhadov priebehu nadväzujúcich procesov, nakoľko identifikoval členov a členky Prípravného tímu, ktorých mandát nebol nominujúcimi inštitúciami plne rešpektovaný (napr. v dôsledku komplikovanej hierarchickej štruktúry zachovávajúcej niekoľkostupňové formálne schvaľovacie procesy; v dôsledku nedostatočnej časovej alokácie na kompetentné zapojenie sa do práce Prípravného tímu; rôzna miera potreby komunikácie a doplňujúcich inštrukcií a pod.).

Okrem vyššie uvedeného, vo vzťahu k zberu údajov bolo nevyhnutné stanovenie rozsahu (oblasti) zberu dát, nakoľko všeobecné vymedzenie – ochrana práv dieťaťa v zmysle Dohovoru OSN o právach dieťaťa by bez ďalšieho neviedla ku štruktúrovanému výsledku. Za týmto účelom zostavil sekretariát výboru okruhy odporúčaných opatrení (na základe znenia jednotlivých článkov Dohovoru OSN o právach dieťaťa, na základe Záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa z júna 2006 a záverečných odporúčaní iných medzinárodných monitorovacích orgánov OSN, všeobecných odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa a rozvojových cieľov Agendy 2030) a priradil k nim vecne príslušný subjekt zodpovedný za zber údajov. Časové obmedzenie vo vzťahu k aktuálnosti dát bolo stanovené v rámci maxima piatich rokov spätne.

    - Zber dát (F1/A2)

Do tejto aktivity boli integrované zostávajúce aktivity fázy 1 (analýza súčasného stavu a prognóza možného vývoja podľa parametrov F1/A3) a zostávajúce aktivity fázy 3 (analýza doterajších riešení vrátane medzinárodnej praxe F3/A2; identifikácia kľúčových trendov a kľúčových mechanizmov zmien F3/A3; prognóza budúceho vývoja riešenej oblasti bez ďalších opatrení, tzv. nulový variant F3/A4). Do tejto fázy boli tiež koncentrované aktivity súvisiace so zberom podkladov pre tvorbu Plánu spolupráce a komunikácie a tiež Plánu riadenia rizík tvorby stratégie (F2/A3/K1 identifikácia a zmapovanie zainteresovaných strán), ako budúcich súčastí Projektového plánu.

Nakoľko členky a členovia Prípravného tímu plnili v prevažnej miere len úlohu sprostredkovateľov informácií od zdrojov dát, nie priamo expertov poskytujúcich dáta pre účely tejto aktivity, bola k zberu dát vypracovaná na základe parametrov Zámeru zberu dát zjednocujúca Metodika zberu dát, ktorá v šiestich na seba nadväzujúcich krokoch usmerňovala oslovené subjekty ohľadne zodpovedania a analýzy všetkých požadovaných parametrov.

Jednotlivé kroky zahŕňali:

- krok - overenie existencie konkurenčných či súvisiacich stratégií (F1/A3/K2)
          - analýza súčasného stavu a doterajších riešení

- krok - mapovanie regulačného rámca (F1/A3/K3 a F3/A2)

- krok - analýza súčasného stavu problému a prognóza možného vývoja (F3/A3 a následne F1/A3/K5 a F3/A4)

- krok - stanovenie strategického smerovania, priorít a strategických cieľov (F4)

- krok - identifikácia zainteresovaných strán, ich potrieb, záujmov a očakávaní (F2/A3 )

- krok – tvorba Vstupnej správy (F1/A5 , F3/A5 a F4/A1)

Podrobný popis cieľa sledovaného uskutočnením konkrétneho kroku a možné alternatívy záveru daného kroku obsahuje Metodika zberu dát a na jej základe vypracovaná šablóna pre komunikáciu s dotknutými subjektmi, ktoré sú prílohou tejto Východiskovej správy (Príloha č. 1 a Príloha č. 2).

Napriek príprave a poskytnutiu nástrojov na uľahčenie komunikácie s tretími stranami a zjednotenie vstupov od členov a členiek Prípravného tímu bola táto aktivita poznamenaná v niektorých prípadoch nespoluprácou zo strany členov a členiek Prípravného tímu, ktorá sa v rôznej miere podpísala na kvalite vstupov a nedodržaní pôvodne stanoveného harmonogramu. Nespolupráca (odôvodnená napr. limitovaným rozsahom pôsobnosti vo veci, limitovanými kompetenciami, organizačnými zmenami, časovou alokáciou a pod.) sa prejavila napr. v úplnom nerešpektovaní formy (predložené podklady úplne ignorovali šablónu a v nej obsiahnuté povinné kroky), v nedostatočne hlbokej analýze problému (ignorovanie niektorých krokov šablóny), v nedodržaní stanoveného harmonogramu predloženia podkladov. Nevyrovnaná kvalita a vzájomná nekompatibilita vstupov komplikovala ich následné spracovanie a vyhodnotenie, čo proces prípravy dokumentu predlžovalo.

Navzdory uvedeným negatívnym vplyvom sa využijúc vyššie popísané nástroje podarilo splniť základné zadanie prípravnej fázy a overiť opodstatnenosť tvorby Národného akčného plánu pre deti za účelom implementácie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Analyzovaných bolo z hľadiska existencie konkurenčných stratégií či iných riešení legislatívneho alebo nelegislatívneho charakteru 314 odporúčaných opatrení vecného charakteru, 19 odporúčaných opatrení prierezového charakteru a 11 všeobecných implementačných opatrení (spolu teda bolo analyzovaných 344 odporúčaných opatrení). Len vo vzťahu k 19-tim z nich identifikovali členky a členovia Prípravného tímu strategický cieľ, pričom identifikované témy mali rôznu váhu z hľadiska ich strategického zamerania a navzájom nevytvárali homogénny celok opodstatňujúci ich spájanie do spoločného strategického dokumentu, prostredníctvom ktorého by bolo možné napĺňanie cieľov vzájomne posilňovať.

Stručný popis identifikovaných problémov s formulovaným strategickým cieľom či návrhom riešenia uvádza Príloha č. 3 Vstupnej správy, konkrétne ide o nasledovné problémy:

- umiestňovanie detí so zdravotným postihnutím do zariadení ústavnej starostlivosti

- fajčenie detí a mladých ľudí do 18. roku veku

- prevádzka denných psychiatrických stacionárov  a používanie obmedzovacích prostriedkov 
u pacientov v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť

- včasná intervencia a diagnostika detí so zdravotným postihnutím

- klesajúca miera zaočkovanosti detí

- ochrana zdravia detí a matiek podporou dojčenia

- stravovanie v školskom prostredí

- marketing zameraný na deti v oblasti potravín

- prežívanie voľného času v online priestore u žiakov základných a stredných škôl

- vyšetrovanie tvrdení o verbálnych a fyzických násilných útokoch a incidentoch šikany na rómskych deťoch

- zapájanie detí do militantných skupín

- vynímanie detí z MRK z rodín

- stigmatizácia a diskriminácia Rómov, moslimov, LGBTI detí, detí z LGBTI rodín a detí so ZP

- osamostatňovanie  sa mladých dospelých zo zariadení na výkon rozhodnutia súdu

- možnosť dieťaťa udržiavať pravidelné osobné kontakty a priame styky s oboma rodičmi, ktorí sa zdržiavajú v iných štátoch

- odbornosť profesionálov pracujúcich s deťmi bez sprievodu (MBS) vo vzťahu k právam detí a o primeraných postupoch a komunikácii

- rodičovské zručnosti

- nemotorová doprava a mobilita detí

- zber údajov

    - Zhodnotenie predbežnej vízie (F1/A4 v spojení s F4/A1)

Výsledok realizovaného zberu dát nepotvrdil pôvodnú víziu zadávateľa o potrebe vypracovania samostatného dokumentu, ktorého cieľom by bolo zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Zber údajov a súvisiaca analýza poukázali na skutočnosť, že záväzky, vo vzťahu ku ktorým mal Národný akčný plán pre deti plniť úlohu implementačného nástroja, sú v drvivej väčšine zabezpečené prostredníctvom iných nástrojov (nelegislatívnych aj legislatívnych) v dôsledku čoho by Národný akčný plán zavádzal duplicitu. Pridanú hodnotu by predstavoval len ako zjednocujúci referenčný zdroj údajov o trendoch v jednotlivých oblastiach, čo je možné zabezpečiť inými, na to vhodnejšími nástrojmi, resp. „prekalibrovaním“ existujúcich nástrojov.

Dôležitým z hľadiska objektívneho zhodnotenia aktivity zberu dát a ich analýzy je zo strany členov a členiek Prípravného tímu opakovane komunikované konštatovanie, že hoci k danému odporúčanému opatreniu je možné priradiť konkrétne legislatívne alebo nelegislatívne riešenie,  jeho dopady a miera efektivity nie sú monitorované, štatisticky sledované a vyhodnocované a preto ich nie je možné adekvátne posúdiť. V tomto kontexte nadobúda identifikovaný strategický cieľ týkajúci sa zberu údajov osobitné postavenie.

  - Záver a návrh ďalšieho postupu

Na základe vyššie popísaných záverov prípravnej fázy tvorby Národného akčného plánu pre deti Prípravný tím odporúča nepokračovať v tvorbe Národného akčného plánu pre deti a tento projekt ukončiť.

Zároveň, v záujme využitia poznatkov získaných v procese prípravy dokumentu odporúča Prípravný tím pokračovať v rozpracovaní tých strategických výziev, ktoré boli identifikované v procese prípravy Národného akčného plánu pre deti. S ohľadom na rôznorodosť identifikovaných strategických výziev a ich váhu, ich ďalšie rozpracovanie odporúča Prípravný tím prehodnotiť v dvoch krokoch:

- krok – výber strategických výziev vhodných pre rozpracovanie v súbehu s určenými národnými prioritami implementácie Agendy 2030 v dokumente „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“ a s ohľadom na pripravované investičné programy a projekty Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018-2030

- krok – určenie spôsobu /prístupu k riešeniu zostávajúcich strategických výziev

Rozpracovanie bude prebiehať v období do konca marca 2019 v súčinnosti s expertmi zapojenými do prípravy návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 tak, aby bolo možné ich prepojenie s návrhom integrovaných rozvojových programov, ktoré budú implementačným nástrojom stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.

  - Poznatky z uplatňovania Metodiky

Poznatky z uplatňovania Metodiky boli priebežne identifikované v texte tejto Vstupnej správy a kvôli zachovaniu zmyslu ich odporúčame čítať v kontexte aktivity, ku ktorej sa vzťahujú.

Nad rámec v texte už uvedených skúseností tu uvádzame ďalšie skúsenosti, postrehy a identifikované riziká, ktoré uviedli členky a členovia Prípravného tímu v reflexii na proces prípravy Národného akčného plánu pre deti a ktoré môžu prispieť ku skvalitneniu obdobných procesov, resp. pri zostavovaní Plánov riadenia rizík v obdobných projektoch.

- kompetentné uplatňovanie Metodológie, zvlášť v prípade komplexných stratégií, si vyžaduje kvalifikované vedenie (projektového manažéra) Prípravného tímu /pracovnej skupiny

- v prípade, že predmetom strategického dokumentu je vecne veľmi široko formulovaný problém, je potrebné zohľadniť faktor, že členmi Prípravného tímu nie sú  spravidla experti  na zadaný problém v celej jeho šírke/téme (teda ani pokiaľ by došlo k atomizácii problému na menšie tematické celky), v dôsledku čoho vystupujú skôr v roli sprostredkovateľov informácií – výber zdroja expertnej informácie a spôsob jej získavania zostáva ale v ich dispozícii

- vzhľadom na vyššie uvedené je vhodné (odporúčané), aby aj členovia a členky Prípravného tímu boli vopred zaškolení/disponovali minimom odbornosti v oblasti projektového riadenia a komunikačného manažmentu

- pretrvávajúci silný rezortizmus - napriek medzirezortnému charakteru riešených úloh bol proces poznamenaný nízkou mierou proaktívne vedenej komunikácie a koordinácie medzi členmi Prípravného tímu navzájom; komunikácia prebieha len medzi vedením a členmi Prípravného tímu; jednou z možností, ako eliminovať tento problém a zabezpečiť prestupnosť informácií organizáciou spoločných stretnutí (v užšom kruhu účastníkov Prípravného tímu) iniciovaných vedením Prípravného tímu

Spracovala: Mgr. Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež podľa pripomienok členov a členiek Prípravného tímu

Schválil: Pracovná skupina Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť poverená prípravou Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017

Vzal na vedomie: Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť uznesením č. 57 zo dňa 22. novembra 2018

v Bratislave dňa 22. 11.2018

Prílohy:

Príloha č. 1: Metodika zberu dát 
Príloha č. 2: Šablóna pre účely zberu dát

Príloha č. 3: Identifikované strategické výzvy, ku ktorým členky a členovia Prípravného tímu predložili 
                      návrh strategického cieľa, resp. návrh spôsobu riešenia

Prípravnou fázou sa rozumejú aktivity fázy 1 až 4 Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197 zo dňa 26. apríla 2017

prehľad odpočtov o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 
je dostupný na webovom sídle MPSVR SR/SSV/Výbor pre deti  a mládež/Dokumenty a udalosti

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26925

Výbor  OSN pre práva dieťaťa pripravuje všeobecné komentáre  s cieľom objasniť normatívny obsah špecifických práv ustanovených Dohovorom o právach dieťaťa (alebo tém súvisiacich s Dohovorom), ako aj s cieľom poskytnúť praktické usmernenia k opatreniam prijímaným v záujme ich implementácie. Všeobecné komentáre predstavujú odporúčací výklad o tom, čo sa očakáva od zmluvných štátov pri plnení záväzkov obsiahnutých v Dohovore

v čase iniciovania procesu prípravy Národného akčného plánu pre deti neboli ešte Národné priority implementácie Agendy 2030 formulované a schválené vládou SR

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26438

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24127

bolo potrebné brať do úvahy fakt, že termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR nebol stanovený na základe vopred uskutočneného odhadu – návrh predchádzal schválenie Metodiky

https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/spolocny-sekretariat-vyborov/vybor-deti-mladeza/priprava-narodneho-akcneho-planu-deti/

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26925; v čase predloženia návrhu vychádzal vedúci pracovnej skupiny z materiálu v znení po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania, v akom bol predložený na rokovanie vlády SR

Sekretariát výboru pôvodne použil na označenie vecne príslušného subjektu podieľajúceho sa na zbere údajov termín „gestor“, čo do procesu vnášalo rozpory, nakoľko, zvlášť rezorty, k aktivite pristupovali interpretujúc rolu gestora rýdzo optikou subjektu zodpovedného za riešenie konkrétneho problému (i keď aktivita smerovala len k zberu známych údajov k danému problému), nie optikou subjektu, ktorý disponuje určitým okruhom údajov o danom probléme. Z uvedeného dôvodu bol termín „gestor“ nahradený spojením „subjekt podieľajúci sa na zbere údajov“.

Do okruhu strategických cieľov neboli pri redakcii zahrnuté tie okruhy, v ktorých rezorty vyjadrili záväzok pokračovať v ich napĺňaní v záujme zachovania aktuálnych parametrov, nakoľko sú k nim už vytvorené funkčné mechanizmy implementácie

V nadväznosti na uvedené odporúčanie Prípravný tím nepristúpil ani k návrhu osnovy Národného akčného plánu pre deti a tvorbe a konkretizácii Projektového plánu (vrátane Plánu spolupráce  a komunikácie a Plánu riadenia rizík tvorby materiálu)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22985/1

Národné priority implementácie Agendy 2030 boli formulované nasledovne:

- Vzdelanie pre dôstojný život

- Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí

- Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia

- Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy

- Právny štát, demokracia a bezpečnosť

- Dobré zdravie

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/narodny-infrastrukturny-plan/index.html

Tematické zameranie štyroch integrovaných rozvojových programov

I.	Ochrana a rozvoj prírodných, ľudských a kultúrnych zdrojov

II.	Udržateľná a znalostná ekonomika

III.	Dostupnosť kvality života pre všetkých

IV.	Viacúrovňové riadenie bližšie k občanom